Приложение 20

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Защита населения и территории Советского района

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 №3985 (с изменениями от 06.10.2017 № 2063).

2. Цели программы:

1. Повышение уровня пожарной безопасности в Советском районе.

2. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера.

3. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Задачи программы:

Подпрограмма 1. Укрепление пожарной безопасности в  Советском районе.

1. Строительство и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения поселений, входящих в состав Советского района.

2. Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожарах.

3. Противопожарная пропаганда и обучение населения Советского района гражданской обороне и мерам пожарной безопасности.

Подпрограмма 2. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций.

1. Мероприятия по проведению работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» (далее ЕДДС Советского района).

1. Создание условий для осуществления эффективной деятельности  муниципального казенного учреждения «ЕДДС Советского района».

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 106,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 106,0 | 106,0 | 100,0 | 106,0 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противопожарная пропаганда и обучение населения Советского района гражданской обороне и мерам пожарной безопасности | 41,0 | Изготовление памяток по соблюдению правил пожарной безопасности и баннеров по гражданской обороне, приобретение канцелярских товаров. |
| 2. | Мероприятия по проведению работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций | 65,0 | Обеспечение общественного водного поста (закупка продовольствия и оборудования) на 9,9 тыс. рублей. Обеспечение оборудования передвижного пункта обогрева на 19,6 тыс. рублей. Закупка сирены С-40 для системы оповещения населения на 35,5 тыс. рублей. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1.1 | Количество источников противопожарного водоснабжения, (единиц) | 113 | 113 | 1,00 |
| 1.2 | Количество мест проживания нуждающихся в установке систем обнаружения и оповещения, (единиц) | Показатель не планировался |  |  |
| 1.3 | Охват населения обучением и пропагандой Советского района, % | 90 | 90 | 1,00 |
| 2.1 | Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, % | 83 | 83 | 1,00 |
| 3.1 | Количество мероприятий, направленных на приведение ЕДДС Советского района в соответствие с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-2016, (единиц) | 6 | 6 | 1,00 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы  за  2017 год составил 1,00, что соответствует высокой оценке эффективности.