Приложение 3

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее - программа),  утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09. 2014  № 3987 (с изменениями  от 06.12.2017 № 2515).

2. Цели программы:

1. Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела.

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района.

3. Создание условий для развития туристической привлекательности территории Советского района, расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района
и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

4. Обеспечение деятельности органов управления культурой.

Задачи Программы:

1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского района.

2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

4. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей  и молодежи.

5. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел.

6. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога  и взаимодействия культур.

7. Усиление социальной направленности культурной политики.

8. Развитие туристической привлекательности.

9. Повышение эффективности муниципального управления  в отрасли «Культура».

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 135 372,6 | 135 297,9 | 99,9 | 135 297,9 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 13,9 | 13,9 | 100,0 | 13,9 | 100,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 26 333,9 | 26 333,9 | 100,0 | 26 333,9 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 109 024,8 | 108 950,1 | 99,9 | 108 950,1 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» | 44 820,9 |  |
| 2. | Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского района |  | В 2017 году на комплектование библиотечных фондов и модернизацию библиотек Советского района направлено 1267,7 тыс. руб. |
| 3. | Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям |  | В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Музей истории и ремесел Советского района» приобретено и установлено компьютерное оборудование, а также специализированное оборудование для инвалидов: индукционная система, тифлофлешплеер, тактильные пиктограммы и др.). В 2017 году фонды музея пополнились 442 предметами и составили 30985 ед. хранения. |
| 4. | Задача 3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. |  | В 2017 году в учреждениях культуры Советского района: - проведено техническое обследование здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь» (далее МБУК «СРЦКиД «Сибирь»); - заключен договор на приобретение и установку антивирусного продукта Kaspersky Antivirus в библиотеки МБУК МБСР; - произведены ремонт и замена части системы отопления в помещениях МБУК «СРЦКиД «Сибирь»; - осуществлен частичный ремонт кровли Алябьевской модельной сельской библиотеки МБУК МБСР; - приобретена звуковоспроизводящая аппаратура в МБУК «СРЦКиД «Сибирь». |
| 5. | Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» | 43 074,8 | В 2017 году на территории Советского района было организовано и проведено 3401 мероприятие по организации досуга населения, которые посетило 227 тыс. человек. |
| 6. | Задача 4. Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи. |  | Результаты участия воспитанников МБУДО «Советская детская школа искусств» в конкурсах юных исполнителей: - международный уровень – 3 лауреата 1 степени, 5 лауреатов 2 степени, 1 лауреат 3 степени; - всероссийский уровень – 5 лауреатов 1 степени, 1 лауреат 2 степени, 3 лауреата 3 степени, 5 дипломантов; - окружной уровень – 1 лауреат 3 степени; - региональный уровень – 5 лауреатов 1 степени, 3 лауреата 2 степени, 6 лауреатов 3 степени, 1 дипломант. |
| 7. | Задача 5. Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел. |  | Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории и ремесел Советского района» в 2017 году проведены: - межрайонный практический семинар «Декоративно-прикладное искусство и ремесла: традиционные технологии и творческие новации» (65 участников); - 59 мастер-классов (924 участника); - 415 практических занятий (9197 участников); - 48 заседаний клубов по интересам (316 участников); - конкурс «Грани талантов» (70 участников). |
| 8. | Задача 6. Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур. |  | Учреждениями культуры проведено 114 мероприятий, способствующих толерантности и формированию единого этнокультурного пространства на территории автономного округа, число участников - 26,0 тыс. человек. Представители национальных диаспор Советского района приняли участие в окружном фестивале любительского художественного творчества национально-культурных объединений ХМАО - Югры «Возьмемся за руки, друзья». |
| 9. | Задача 7. Усиление социальной направленности культурной политики. |  | В рамках комплексной программы «Компетентность, профессионализм, мастерство» в МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского района» состоялся конкурс «Лучшая библиотека года» среди сельских библиотек. |
| 10. | Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного туризма» | - | По результатам участия в конкурсе на предоставление субсидий из бюджета ХМАО - Югры на реализацию проектов в области культуры и искусства на территории ХМАО - Югры, из средств бюджета автономного округа предоставлен грант индивидуальному предпринимателю Абрамовой А.А. на реализацию проекта «Открытый экологический литературно-творческий фестиваль «Звезды Арантура». |
| 11. | Задача 8. Развитие туристической привлекательности |  |  |
| 12. | Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в отрасли «Культура» | 47 402,2 | Бюджетные средства направлены на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| 13. | Задача 9. Повышение эффективности муниципального управления в отрасли «Культура» |  |  |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1.1. | Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров) | 6 582 | 6 578 | 1,00 |
| 1.2. | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) | 99,6 | 100 | 1,00 |
| 1.3. | Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов Советского района, нуждающихся в реставрации (%) | 1 | 1 | 1,00 |
| 1.4. | Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) | 77,7 | 100 | 1,28 |
| 1.5. | Количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (единиц) | 10 | 29 | 2,90 |
| 1.6. | Число посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» удаленными пользователями, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (тыс. человек) | 25,2 | 25,5 | 1,00 |
| 1.7. | Объем баз данных муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) | 159,9 | 173,4 | 1,08 |
| 1.8. | Число посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» на 1000 жителей (человек) | 205 | 216 | 1,05 |
| 1.9. | Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%) | 90 | 30 | 0,33 |
| 1.10. | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (%) | 37,9 | 32,9 | 0,87 |
| 1.11. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры Советского района (тыс. рублей) | 35,7 | 42,6 | 1,19 |
| 2.1. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) | 32 | 33 | 1,03 |
| 2.2. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%) | 11 | 12 | 1,09 |
| 2.3. | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (человек) | 17 | 20 | 1,18 |
| 2.4. | Число обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Советская детская школа искусств» (человек) | 610 | 625 | 1,02 |
| 2.5. | Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия (тыс. человек) | 19,9 | 25,3 | 1,27 |
| 2.6. | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. посещений) | 229,0 | 227,4 | 0,99 |
| 3.1. | Количество проектов в сфере внутреннего туризма, реализуемых с помощью грантов Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (единиц) | 2 | 1 | 0,5 |
| 4.1. | Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района (%) | 82,5 | 70,2 | 0,85 |
| 4.2. | Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (на каждую 1000 жителей) (посещений) | 420 | 437 | 1,04 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы:

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2017 год составил 1,08, что соответствует высокой оценке эффективности.