Приложение 4

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы»

за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее - программа),  утверждена постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 №3969 (с изменениями  от 20.10.2017 №2174).

2. Цель программы:   Создание  условий для развития гражданского общества

в Советском районе, поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, развития добровольческой и волонтерской деятельности.

Задачи программы:

1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее НКО).

3. Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности НКО.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов и программ на соискание грантов | 90,0 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям: 1.Советской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда - 60,0 тыс.руб. (2 проекта); 2.Региональной общественной организации Центр развития детей «Наследие ЮГРЫ» - 30,0 тыс. руб.; |
| 2. | Проведение Гражданского форума | 20,0 | Организация и проведение Гражданского форума и общественных организаций и объединений Советского района. Приняли участие 86 человек, из них 40 представителей общественных организаций и объединений Советского района и г. Югорска. |
| 3. | Содействие общественным объединениям в участии в мероприятиях окружного и Всероссийского уровней (Форум общественных объединений Югры, семинары по обмену опытом, региональные конференции) | 15,0 | 1.Организация выезда делегации Советского района для участия в 30-ом юбилейном окружном национальном празднике «Сабантуй» в г. Сургуте – 3,4 тыс.руб. 2.Организация выезда делегации Советского района для участия в семинаре в г. Сургуте – 3,4 тыс.руб. 3.Организация выезда делегации Советского района для участия во II Международном гуманитарном форуме гражданских инициатив стран 60-й параллели – 8,2 тыс.руб. |
| 4. | Издание информационного бюллетеня «Территория содружества», памяток, буклетов и другое | 23,2 | 1. Изготовление печатной продукции (баннер, буклеты, памятки) для участия команды Советского района в региональном форуме национального единства «Югра многонациональная» - 23,2 тыс.руб. |
| 5. | Организация и проведение районного конкурса «Общественное признание» | 1,8 | Приобретение статуэток-символов «Лауреат премии «Общественное признание»- 2 шт. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления | 7 | 8 | 1,14 |
| 2. | Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов и Программ на соискание субсидий (грантов) (ед.) | 5 | 8 | 1,6 |
| 3. | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества Советского район (ед.) | 6 | 6 | 1,0 |
| 4. | Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку (ед.) | 5 | 3 | 0,6 |
| 5. | Количество публикаций в СМИ о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | 24 | 27 | 1,13 |
| 6. | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в соответствии с программой, от общей численности населения Советского района (%) | 15 | 15 | 1,0 |

6.Результат оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2017 год составил - 1,24, что соответствует высокой оценке эффективности.