Приложение 5

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 23.09.2014 №3867 (с изменениями от 25.10.2017 № 2201).

2. Цель программы: создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих в Советском районе.

Задачи программы:

- Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.

- Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС.

- Осуществление мер социальной поддержки населения из числа КМНС.

- Создание туристического продукта этнографической направленности.

5. Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 250,0 | 205,5 | 82,2 | 205,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 150,0 | 150,0 | 100 | 150,0 | 100 |
| Бюджет Советского района | 100,0 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на приобретение северных оленей | 150,0 | Предоставление субсидии на возмещение затрат на приобретение материально-технических средств. |
| 2. | Приобретение медицинских аптечек первой доврачебной помощи для лиц из числа КМНС, проживающих на территориях традиционного хозяйствования. | 6, 0 | Приобретение медицинских аптечек первой доврачебной помощи для лиц из числа КМНС -6 шт. |
| 3. | Осуществление доставки товаров первой необходимости на территории традиционного природопользования и территории традиционного проживания для лиц из числа КМНС (аренда транспортного средства повышенной проходимости) | 1,32 | Аренда транспортного средства повышенной проходимости |
| 4. | Организация и проведение Совета представителей КМНС при главе Советского района | 5,0 | Приобретение расходных материалов для организации деятельности Совета |
| 5. | Организация и проведение районного праздника «Вороний день» | 10,0 | Услуги по организации доставки участников мероприятия |
| 6. | Организация и проведение Международного дня коренных народов мира | 10,0 | Транспортная доставка участников мероприятия -7,0 тыс. руб. Приобретение этнографических сувениров – 2,0 тыс. руб. Изготовление поздравительных открыток – 1,0 тыс. руб. |
| 7. | Приобретение и пошив сценических костюмов для фольклорного ансамбля, ведущих национальных праздников | 15,0 | Приобретение и пошив костюмов этнографической направленности |
| 8. | Приобретение расходных материалов для организации практических занятий (мастер-классов) по знакомству с культурой КМНС | 8,18 | Приобретение расходных материалов для организации мастер-классов в рамках круглого стола, посвященного празднованию Дня образования округа. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение
за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |  | Коэффициент (факт к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |  |  |
| 1. | Количество представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, человек | 12 | 12 |  | 1,00 |  |
| 2. | Количество посещений событийных мероприятий, единиц | 800 | 1550 |  | 1,94 |  |
| 3. | Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры, единиц | 5 | 7 |  | 1,40 |  |
| 4. | Количество представителей КМНС, участвующих в мероприятиях по сохранению и возрождению традиционной культуры, народных промыслов, человек | 15 | 15 |  | 1,00 |  |
| 5. | Количество представителей КМНС, которым предоставлены меры поддержки, человек | 6 | 6 |  | 1,00 |  |
| 6. | Численность представителей КМНС, вовлеченных в реализацию программ по этнотуризму, человек | 12 | 12 |  | 1,00 |  |
| 7. | Число туристических маршрутов этнографической направленности, единиц | На 2017 год целевой показатель не запланирован |  |  |  |  |
| 8. | Количество публикаций в СМИ, информационных брошюр, туристических буклетов, единиц | 150 |  | 120 |  | 0,80 |

6. Результат оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2017 год составил - 1,15, что соответствует высокой оценке эффективности.