Приложение 6

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района  
«Развитие физической культуры и массового спорта  на территории

Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта  на территории Советского района на 2017 - 2020 годы» (далее - программа),   утверждена постановлением администрации Советского района от 25.09.2014 № 3906 (с изменениями от 21.12.2017 № 2618).

2. Цель программы: Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

Задачи программы:

1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района.

2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Советского района.

3. Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической культуры и массового спорта.

4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Советского района.

5. Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях окружного, областного и всероссийского уровней.

6. Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения Советского района.

7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта.

3. Объемы и источники финансирования программы в 2017 году.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 70339,2 | 68461,7 | 97,3 | 68461,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1008,4 | 1008,4 | 100,0 | 1008,4 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 69330,8 | 67453,3 | 97,3 | 67453,3 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование задач, мероприятий программы | Факти-ческие расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района. - Проведение капитальных ремонтов, укрепление пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности - 1.1.5. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» |  | Установлены система голосового оповещения и видеонаблюдения, рамка металлодетектора «Блокпост» в здании бассейна МАУ СШОР Советского района, установлена система аварийного освещения в бассейне МАУ СШОР Советского района в г.Советский и в бассейне «Дельфин» в п. Малиновский, установлена электронная система хронометража «старт-финиш» на лыжной базе им. В.В. Акишева МАУ СШОР Советского района (работы проведены в долг, в настоящее время не оплачены 700,0 тыс. рублей) |
|  | Задача 2. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Советского района 2.9. Обеспечение учащихся МАУ СШОР Советского района оборудованием, экипировкой и инвентарем | 535,5 | Финансовые средства использованы для организации выездных соревнований, а так же закупки баскетбольных мячей |
|  | 2.12 Приобретение и доставка боксерского ринга для МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный | 280,0 | Приобретен боксерский ринг |
|  | 2.13 Укладка футбольного поля с искусственным покрытием на территории МАУ ДСОЛ «Окуневские зори» | 1777,0 | Средства переданы, укладка футбольного поля будет произведена в теплое время года 2018 года |
|  | 2.14 Укладка футбольного поля с искусственным покрытием на территории с.п. Алябьевский | 1777,0 | Средства переданы, укладка футбольного поля будет произведена в теплое время года 2018 года |
|  | 2.15. Сертификация и ресертификация объектов спорта МАУ ФОК «Олимп» СШОР | 90,0 | Ресертифицированы спортивные объекты – бассейн и зал бокса МАУ СШОР Советского района |
|  | 2.16. Приобретение спортивных тренажеров для бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орион» г.п. Малиновский | 218,44 | Приобретены новые тренажеры и установлены взамен старых в спортивный зал «Орион» г.п. Малиновский |
|  | Задача 4. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Советского района 4.4. Организация Спартакиады ветеранов спорта Советского района | 5,3 | Проведены соревнования по бильярду среди ветеранов спорта Советского района |
|  | 4.5. Организация и проведение Спартакиады среди семейных команд Советского района «Папа, мама, я – дружная семья» | 17,0 | Проведены соревнования среди семейных команд детских садов Советского района в мае 2017 года: 1 место - МАДОУ д/с «Алёнка» г. Советский; 2 место - МАДОУ д/с «Радуга» г. Советский; 3 место - МАДОУ д/с «Ромашка» г. Советский. |
|  | 4.6. Организация и проведение «Губернаторских состязаний» среди детей дошкольных образовательных учреждений Советского района | 5,0 | Соревнования проведены в марте - апреле 2017 года |
|  | 4.7. Организация и проведение соревнований среди пришкольных лагерей | 10,5 | Проведены соревнования по стритболу и пионерболу |
|  | 4.8. Организация и проведение соревнований среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 42,6 | Проведена 5 Параспартакиада Советского района, соревнования по плаванию, соревнования по видам спорта ко дню инвалидов |
|  | 4.9. Организация и проведение на территории Советского района первенств, кубков, массовых спортивных соревнований, посвящённых праздничным и памятным датам и иных спортивных мероприятий | 612,6 | Соревнования по видам спорта проведены, около 12 тыс. участников за год |
|  | 4.14. Организация и проведение муниципального и окружного (заочно) этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | 35,1 | Приняли участие более 400 учащихся общеобразовательных организаций района |
|  | 4.16. Организация и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 33,9 | Закуплен стенд для размещения информации, приобретены баннеры, 500 методичек для населения с информацией о выполнении нормативов |
|  | Задача 5. Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях окружного, областного и всероссийского уровней: 5.1. Участие в окружных первенствах в зачёт Спартакиады учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 548,2 | плавание – 2 место, лыжные гонки – 5 место, бокс – 20 место |
|  | 5.3. Участие в окружных первенствах ветеранов спорта ХМАО – Югры | 306,2 | плавание – 2 место, хоккей – 3 место, бильярд – 5, место, шахматы – 6 место, волейбол – 8 место |
|  | 5.4. Участие в Спартакиаде ХМАО - Югры среди лиц с ограниченными физическими возможностями | 131,6 | Всего за 2017 г. организовано 15 выездов для 68 спортсменов с ограниченными возможностями на соревнования регионального уровня, которые заняли 58 призовых мест |
|  | 5.7. Участие в Первенствах, Кубках, турнирах и чемпионатах ХМАО - Югры по видам спорта | 2315,86 | Всего в 2017 году на соревнования было организовано 47 выездов для 669 спортсменов района, которые заняли 332 призовых места |
|  | 5.11. Участие сборной команды Советского района в первенстве России по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» | 102,4 | 4 призовых места (2 из них командные эстафеты) |
|  | 5.12. Участие сборной команды Советского района по лыжным гонкам в открытых соревнованиях «Югорский лыжный марафон» | 0,0 | не принимали участия |
|  | 5.13. Участие сборной команды Советского района в окружном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и окружном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» | 0,0 | Команда 8 «Б» МБОУ гимназия г. Советский заняла 1 место на региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», команда МБОУ гимназия г.Советский 2004-2005 г.р. заняла 1 место на региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» за счет денежных средств Управления образования. |
|  | Задача 7. Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта: 7.1. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждений физкультуры и спорта на оказание муниципальных услуг населению Советского района | 59617,5 | Бюджетные средства потрачены на обеспечение муниципального задания МАУ ФОК «Олимп» и МАУ СШОР Советского района |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение

за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
|  | Число предписаний надзорных органов муниципальным учреждениям спорта, единиц | 15 | 15 | 1,00 |
|  | Число спортивных сооружений, единиц | 115 | 113 | 0,98 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процентов | 27,9 | 27,9 | 1,0 |
|  | Количество присвоенных массовых разрядов спортсменам Советского района, единиц | 156 | 207 | 1,33 |
|  | Численность населения Советского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек | 18133 | 17999 | 0,99 |
|  | Численность спортсменов Советского района участвующих в окружных, областных и Всероссийских соревнованиях, человек | 700 | 714 | 1,02 |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения, процентов | 36,9 | 36,9 | 1,0 |
|  | Доля граждан Советского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятного в экономике, процентов | 44,1 | 35,7 | 0,81 |
|  | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, процентов | 79,5 | 80,5 | 1,01 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, процентов | 12,7 | 13,9 | 1,09 |
|  | Доля граждан Советского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, процентов | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
|  | из них учащихся и студентов | 0,5 | 0,41 | 0,82 |
|  | Число информационных поводов, освещенных в печатных изданиях, на телевидении и на официальном сайте Советского района, единиц | 115 | 291 | 2,53 |
|  | Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом, в процентах от числа опрошенных, % | 84,5 | 86,1 | 1,02 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2017 год составил 0,66, что соответствует средней оценке эффективности.