Приложение 7

к решению Думы

Советского района

от «29» марта 2018 г. № 166

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 19.09.2014 № 3850 (с изменениями от 22.09.2017 № 1940).

2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2017 год.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 50,0 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2017 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района, посредством сооружения, как внутри здания, так и снаружи, пандусов, поручений, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, единиц | 50,0 | Финансовые средства израсходованы: - на приобретение оборудования для перемещения «Пандус перекатной алюминиевый с телескопическими опорными стойками» для МБУК «Районный центр культуры и досуга «Сибирь» в сумме 27,5 тыс. руб.; - на приобретение и установку поручней крыльца центрального входа МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района» в сумме 22,5 тыс.руб. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2017 год |  |
| 1. | Количество объектов, на которых проведены мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района (сооружения, как внутри здания, так и снаружи, пандусов, поручений, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений) для инвалидов и других маломобильных групп населения, единиц | 2 | 2 | 1,0 |
| 2. | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района, единиц | 22 | 22 | 1,0 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы:

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2017 год составил - 1,0, что соответствует высокой оценке эффективности.