Приложение 1

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие образования в Советском районе»

за 2019 год

1. Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2338 (с изменениями от 10.01.2020  № 21).

2. Цели программы:

1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современного общего образования, а также доступного дошкольного образования (воспитания, обучения и раннего развития).

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических
и национально-культурных традиций.

Задачи программы.

1. Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования.

2. Создание современной системы оценки качества образования.

3. Развитие материально-технической базы, инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

4. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации обучающихся.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан- сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 2 162 769,4 | 2150727,1 | 99,4 | 2 150 727,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 1 582 264,5 | 1 582 264,1 | 100,0 | 1 582 264,1 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 580 504,9 | 568463,0 | 97,9 | 568 463,0 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс.руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация основных общеобразовательных программ, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях Советского района | 689 052,4 | Обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. По состоянию на 01.01.2020 г. детские сады Советского района посещают 3140 воспитанников. Функционирует 162 группы. |
| 2. | Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | 1 409,6 | Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг). Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частной организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. |
| 3. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, содержания детей в муниципальных образовательных организациях | 888 929,5 | Обеспечение достижения новых образовательных результатов. Обеспечение равного доступа к качественному образованию. Численность учащихся в школах Советского района составляет 6268 чел., в том числе: в очной форме обучается 6244 чел., в форме заочного обучения – 24 чел. Доля учащихся, обучающихся во вторую смену, в школах района составила 23,5%. |
| 4. | Финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств перед физическими лицами | 30 667,3 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, а также возмещение части платы, взимаемой с родителей (законных представителей). Количество получателей – родителей (законных представителей) составило 2650 чел., в том числе: - на первого ребенка в семье – 1007 чел.; - на второго ребенка в семье – 1172 чел.; - на третьего и последующих детей в семье – 471 чел. |
| 5. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ в сфере культуры, а также содержания детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования | 137 638,6 | В 2019 году через различные механизмы передачи средств бюджета муниципального образования на оказание услуг (выполнение работ) в социальной сфере, в том числе негосударственным (немуниципальным) поставщикам, услугами дополнительного образования охвачено 4597 детей (с учетом получения одним ребенком нескольких услуг), из них: - Оказание услуг и выполнение работ в сфере образования через механизм субсидирования муниципальных заданий муниципальным учреждениям и целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты): - 671 чел. – в Советской ДШИ (отрасль – «Культура»), в том числе: 650 чел. – по предпрофильной подготовке, 21 чел. - по общеразвивающим программам; - 2696 чел. – в МАУ ДО Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина И.Т.». Заключено 1129 договоров на оказание услуг по системе персонифицированного финансирования (с использованием сертификатов дополнительного образования); - 492 ребенка – в МАУ ДО «Межшкольный учебный комбинат п. Пионерский»; - 403 ребенка - по программам дополнительного образования в МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва Советского района»; - Целевые потребительские субсидии на получение услуг (сертификаты) (с использованием сертификатов дополнительного образования): - 21 ребенок - в организациях г. Югорска «Детско–юношеский центр «Прометей», «Академия здоровья», «Югорский политехнический колледж», «Центр Югорского спорта»; - 233 ребенка – в центре творческого развития детей «Ля-минор; - 36 детей - в БУ «Советский политехнический колледж»; - 45 детей - в центре молодежного инновационного творчества «New Time» |
| 6. | Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, с целью создания равных возможностей для получения качественного дополнительного образования в Советском районе | 14 479,5 |  |
| 7. | Передача муниципальных услуг на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям по реализации дополнительных общеразвивающих программ художественно-эстетической и научно-технической направленности, через систему персонифицированного финансирования | 4 604,3 |  |
| 8. | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, не связанных с реализацией образовательных программ, муниципальными автономными учреждениями | 160 830,1 | Обеспечение обслуживания образовательных организаций в части бухгалтерского учета, обслуживания недвижимого имущества. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. |
| 9. | Организация деятельности муниципального казённого учреждения «Центр материально-технического и методического обеспечения» | 20 428,6 | Содержание центра материально-технического и методического обеспечения. |
| 10. | Предоставление социальных гарантий работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных учреждений | 39 761,9 | Выплата единовременного денежного вознаграждения в размере 7 (11) прожиточных минимумов работникам образовательных организаций при выходе на пенсию (27 чел.). Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно и провоза багажа работникам образовательных организаций Советского района и неработающим членам их семей. |
| 11. | Профилактика ограничений жизнедеятельности и укрепление физического здоровья обучающихся муниципальных образовательных организаций (приобретение медикаментов неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ детей) | 1 000,0 | Приобретение медикаментов для неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ детей. |
| 12. | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 4 977,0 | Погашение кредиторской задолженности прошлого года, образовавшейся в рамках деятельности по выполнению муниципального задания. |
| 13. | Поддержка системы педагогического роста, а также кадровое обеспечение муниципальных образовательных организаций | 1 597,7 | Оплачена часть стоимости арендованного жилья шести приглашенным педагогическим работникам образовательных организации. Выплата стипендии 16 выпускникам общеобразовательных организаций Советского района. |
| 14. | Улучшение результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учёта динамики достижений каждого обучающегося и воспитанника | 5 928,9 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации выпускников в форме основного (9 классы) и единого (11,12 классы) государственного экзамена. Финансирование муниципальных общеобразовательных организаций в части выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации Финансирование муниципальных общеобразовательных организаций в части организационных расходов: на приобретение расходных материалов к копировальной и множительной технике, канцелярских товаров для обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, расходов на доставку экзаменационных материалов в пункты проведения государственной итоговой аттестации, расходов на обеспечение информационной безопасности при передаче данных участников государственной итоговой аттестации по защищенным каналам связи. |
| 15. | Оснащение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, в том числе базовых в соответствии с современными требованиями, создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных образовательных организациях | 2 812,6 | Оснащение образовательных организаций современным оборудованием, учебно - методическим комплектами, инвентарем в соответствии с нормативными требованиями. В 2019 году приобретено спортивное, игровое оборудование, оргтехника, мебель для учебного и медицинского кабинета, комплекта «Робототехника». |
| 16. | Проведение капитальных ремонтов зданий, сооружений, включая подготовку тех.заключения и ПИРы | 29 761,0 | Проведены капитальные ремонты зданий: - детского сада «Родничок» - ремонт цоколя, бетонной отмостки, утепление фасада; - МБОУ гимназия г. Советский – замена инженерных сетей, ремонт отмостки; - МБОУ СОШ п. Таёжный – замена оконных блоков, подоконных досок, облицовка откосов; - Детского сада «Чебурашка» п.Алябъевский – ремонт инженерных сетей. Проведено обследование объекта МБОУ СОШ № 4 г. Советский в части капитального ремонта системы освещения с заменой электропроводки, капитального ремонта системы вентиляции, капитального ремонта системы отопления, работы по утеплению и облицовке фасада. |
| 17. | Проведение работ по благоустройству территории муниципальных образовательных организаций | 700,0 | Финансирование направлено на ремонт прогулочных веранд в 3-х дошкольных образовательных организациях. |
| 18. | Укрепление пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | 1 367,0 | Проведены работы в 17 образовательных учреждениях по укреплению пожарной безопасности, 12 образовательных учреждениях по укреплению санитарной безопасности и устранению предписаний надзорных органов. В 18 учреждениях обеспечено проведение косметического ремонта. В рамках финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности проведены работы в 12 учреждениях по поверке и замене счетчиков учета, ремонту электрощитовой. В целях укрепления антитеррористической безопасности: - в 4 образовательных учреждениях проведены работы по замене системы видеонаблюдения; - в 10 школах установлена система контроля управления доступом; - в детских садах и школах организована лицензированная охрана частными охранными организациями в дневное время. |
| 19. | Укрепление антитеррористической безопасности муниципальных образовательных организаций | 8 535,3 |  |
| 20. | Укрепление санитарно- эпидемиологической безопасности муниципальных образовательных организаций | 1 536,4 |  |
| 21. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 504,9 |  |
| 22. | Проведение мероприятий текущего характера при подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году | 1 751,9 |  |
| 23. | Развитие материально-технической базы пищеблоков муниципальных образовательных организаций | 1 037,6 | Средства направлены на приобретение и регистрацию ККМ в школах. Приобретено оборудование в пищеблок 3-х образовательных организаций. |
| 24. | Организация питания обучающихся по месту нахождения муниципальной общеобразовательной организации | 60 856,0 | Социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации и денежной компенсации обучающимся общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому. Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных организаций, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления питания, за счет бюджетных ассигнований бюджета Советского района и средств родителей (законных представителей) обучающихся. |
| 25. | Организация и проведение этапов Всероссийской олимпиады школьников, научной сессии старшеклассников, региональной олимпиады школьников, в том числе для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным программам | 572,9 | Организация муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, научной сессии старшеклассников. Команда Советского района в составе 42 человек приняла участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года по 15-ти общеобразовательным предметам, в которой 7 человек стали победителями и призерами. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: экономика, технология и физическая культура приняли участие 3 чел. |
| 26. | Поощрение участников и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, лучших учащихся образовательных организаций, в том числе награжденных медалями «За особые успехи в обучении», "За особые успехи в учении" | 176,1 | Поощрение участников и победителей муниципальной, региональной, Всероссийской олимпиады школьников, лучших учащихся образовательных организаций. 27 выпускников закончили среднюю общеобразовательную школу с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении», 13 из них получили региональную медаль «За особые успехи в обучении». |
| 27. | Проведение мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты Президентские состязания), а также торжественных мероприятий («Последний звонок», «Школьные рассветы») | 230,0 | Организация проведения мероприятий конкурсной направленности (культура, спорт, искусство, техническое творчество, социальные проекты Президентские состязания), а также торжественных мероприятий («Последний звонок», «Школьные рассветы»). |
| 28. | Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи | 100,0 | За счет средств, выделенных из депутатского фонда на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, приобретена форменная одежда для клуба "Святая Русь". |
| 29. | Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей | 13 738,6 | Оплата расходов на подготовку учреждений к открытию лагерей, оплата вознаграждений работникам лагерей с дневным пребыванием детей, оплата питания детей, страхование детей Советского района на период организации отдыха и оздоровления детей, проведение медицинских осмотров педагогического персонала. Отдыхом в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей охвачено 3310 чел. , 25 чел. - в лагерь труда и отдыха на базе школы №4 г. Советский. |
| 30. | Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского района | 16 044,0 | В детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» организовано 8 смен (800 детей). |
| 31. | Организация отдыха детей в палаточных лагерях Советского района | 1 072,4 | В палаточном лагере, организованном на базе детского спортивно-оздоровительного лагеря «Окуневские зори» МАУ ФОК «Олимп» организовано 4 смены (150 детей). |
| 32. | Организация отдыха и оздоровления детей Советского района в выездных лагерях за пределами Советского района | 6 686,0 | По путевкам, предоставленным управлением образования администрации Советского района, охвачено 203 ребенка, из них 48 чел. – в детском оздоровительном лагере «Восток» в г.Туапсе Краснодарского края, 120 чел. – в детском оздоровительном лагере «Дружба-Ямал» Тюменской области, 35 чел. – в детском санаторно-оздоровительном лагере "Город детства "Исетские зори", Свердловская область |
| 33. | Организация малозатратных форм досуга, трудозанятости детей Советского района | 1 939,0 | Организация трудовой занятости подростков в летний период, на условиях неполного рабочего дня, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью. В 2019 году трудоустроены 328 несовершеннолетних. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей программы |  | Значение целевых показателей программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (ед.) |  | 5 | 5 | 100 |
| 2. | Доля обучающихся, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе обучающихся, получивших услуги в сфере образования (%) |  | 2,6 | 2,9 | 111,5 |
| 3. | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%) |  | 36,9 | 42,1 | 114,1 |
| 4. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования, в общей численности детей данной категории (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%) |  | 62,3 | 86,9 | 139,5 |
| 5. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (мест) |  | 775 | 706 | 91,1 |
| 6. | Доля административно-управленческого и педагогического персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%) |  | 38,5 | 25,6 | 66,5 |
| 7. | Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,4 | 1,6 | 87,5 |
| 8. | Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций |  | 83,3 | 87,5 | 105,0 |
| 9. | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (%) |  | 45,8 | 50,0 | 91,6 |
|  | Дошкольного образования, (%) |  | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
|  | Общего образования, (%) |  | 45,5 | 54,5 | 83,5 |
|  | Дополнительного образования, (%) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами | пожарной безопасности, (%) | 100,0 | 83 | 83,0 |
|  |  | антитеррористической безопасности, (%) | 41,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Дошкольного образования, (%) | пожарной безопасности, (%) | 100,0 | 91 | 91,0 |
|  |  | антитеррористической безопасности, (%) | 36,4 | 0 | 0,0 |
|  | Общего образования, (%) | пожарной безопасности, (%) | 100,0 | 100 | 100,0 |
|  |  | антитеррористической безопасности, (%) | 36,4 | 0 | 0,0 |
|  | Дополнительного образования, (%) | пожарной безопасности, (%) | 100,0 | 43 | 43,0 |
|  |  | антитеррористической безопасности, (%) | 57,1 | 0 | 0,0 |
| 11. | Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания (%) |  | 77,3 | 77,3 | 100,0 |
| 12. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%) |  | 76,5 | 76,5 | 100,0 |
| 13. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности, различного уровня (%) |  | 57,4 | 57,4 | 100,0 |
| 14. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность объединений, в том числе волонтерских и добровольческих (тыс. чел.) |  | 0,9 | 1,2 | 133,3 |
| 15. | Количество районных мероприятий военно-патриотической направленности и мероприятий по укреплению толерантности (ед.) |  | 9 | 11 | 122,2 |
| 16. | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей (%) |  | 66,0 | 64,9 | 98,3 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,8 баллов).