Приложение 8

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**Советского района» за 2019 год**

**1. Муниципальная программа** «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2337 (с изменениями от 30.01.2020 №139).

**2. Цели программы:**

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.

2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района.

3. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района.

2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.

3. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования  к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 359053,4 | 358117,3 | 99,7 | 358117,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2380,2 | 2380,2 | 100,0 | 2380,2 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 356673,2 | 355737,1 | 99,7 | 355737,1 | 100,0 |

\*- ( по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Содержание работников органов местного самоуправления Советского района | 332721,2 | Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
| 2. | Содержание работников, исполняющих отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда | 1666,4 | Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг, прочих работ и услуг (обучение по охране труда, сопровождение лицензированного программного обеспечения для электронной системы «Охрана труда»), приобретение материалов. |
| 3. | Исполнение государственных полномочий  по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и находящихся на территории Советского района | 713,8 | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, прочих работ и услуг (подписка на периодические и справочные издания, оплата услуг по охране здания), приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
| 4. | Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления Советского района(в том числе муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района) | 289,6 | Дополнительное профессиональное образование получили 112 работников органов местного самоуправления Советского района, в том числе:  Администрация Советского района – 79 человек;  Управление образования –  16 человек;  Департамент социального развития – 8 человек;  Финансово-экономическое управление – 9 человек. |
| 5. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников органов местного самоуправления(в том числе муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района) | 112,0 | Обязательные предварительные медицинские осмотры прошли  22 работника органов местного самоуправления Советского района,  в том числе: Администрация Советского района – 21 человек,  Управление образования – 1 человек. |
| 6. | Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района в соответствии с решением Думы Советского района | 1462,9 | Произведена выплата Почетным гражданам Советского района, в соответствии с решением Думы Советского района.  Численность получателей  выплат – 83 человека. |
| 7. | Транспортное и хозяйственное обслуживание | 12520,9 | Обеспечено транспортное и хозяйственное обслуживание администрации Советского района. |
| 8. | Мероприятия по представлению муниципального образования Советский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями | 306,9 | Представление муниципального образования Советский район на мероприятиях. |
| 9. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих Советского района | 325,9 | В 2019 году диспансеризацию прошли  63 муниципальных служащих Советского района |
| 10. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района | 7954,0 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района. Численность получателей – 89 человек. |
| 11. | Проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Советского района» | 43,7 | 25.09.2019 года проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий Советского района. В конкурсе участвовали 13 муниципальных служащих Советского района. |
| 12. | Содействие созданию на территориях городских и сельского поселений Советского района территориальных общественных самоуправлений | 0,0 | 1. 1. Главами поселений Советского района составлены прогнозные планы по созданию территориальных общественных самоуправлений в 2019, 2020, 2021 годах. 2. 2. Между Ассоциацией «Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и администрациями Советского района, поселений Советского района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития территориального общественного самоуправления на территории Советского района. 3. 3. Во всех поселениях Советского района приняты решения органов местного самоуправления о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления, разработанные на основе модельных проектов решений, предоставленных администрацией Советского района (принято 8 муниципальных правовых актов). 4. 4. В адрес глав поселений Советского района 17.05.2019 года направлен модельный проект постановления «О реализации проектов инициативного бюджетирования в городском (сельском) поселении». 5. На уровне поселений Советского района приняты соответствующие постановления:    1. г.п. Малиновский   №135 от 11.06.2019  «О реализации проектов инициативного бюджетирования в г.п. Малиновский»;   * 1. с.п. Алябьевский   №105 от 05.06.2019  «О реализации проектов инициативного бюджетирования в с.п. Алябьевский»;   * 1. г.п. Таежный   №83 от 27.05.2019  «Об утверждении положения о реализации проектов инициативного бюджетирования в г.п. Таежный»;   * 1. г.п. Пионерский   №168 от 05.06.2019  «О реализации проектов инициативного бюджетирования».   1. 5. Постановлением администрации Советского района от 03.06.2019 №1200/НПА утвержден Порядок проведения конкурсного отбора муниципальной конкурсной комиссией проектов инициативного бюджетирования в Советском района». 2. 6. Постановлением администрации Советского района от 13.06.2019 №1268 внесены изменения в муниципальную программу Советского района «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района», с целью создания условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. 3. За 2019 год на территории Советского района создано четыре территориальных общественных самоуправления:   - 26.06.2019 года зарегистрирован Устав территориального общественного самоуправления в границах  г.п. Пионерский, переулок Новый в составе жилых домов: № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8а, 10, 12, 14;  - 26.06.2019 года зарегистрирован Устав территориального общественного самоуправления в границах  г.п. Пионерский земельный участок  (с южной, западной и северной стороны) с кадастровым номером 86:09:0301001:3364, при многоквартирном жилом доме –  ул. Коммунистическая, дом № 19а;  с северо-восточной по границе земельного участка жилого дома:  ул. Комсомольская, № 3б, вдоль дороги по ул. Комсомольская, и далее по границе земельного участка жилого по  ул. Комсомольская, дом № 5;  - 23.07.2019 года зарегистрирован Устав Территориального общественного самоуправления в границах  г.п. Малиновский, в районе дворовых территорий жилых домов по  ул. Спортивная, д.14 «А»,  ул. Гагарина, д.7;  30.12.2019 года зарегистрирован Устав территориального общественного самоуправления г.п. Таежный «Добрые соседи» ул. Уральская, в составе жилых домов 23, 25, 27,28, 29, 29а, 29б, 30, 32,32а. |
| 13. | Информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, за исключением предусмотренных [статьями 22-24](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/22) Федерального закона № 131-ФЗ | 0,0 | В 2019 году информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления составляет 34 материала. |
| 14. | Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, актива территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, за исключением предусмотренных [статьями 22-24](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/22) Федерального закона № 131-ФЗ | 0,0 | За 2019 год в г.п. Малиновский,  г.п. Советский, г.п. Таежный, г.п. Пионерский было проведено  7 семинаров по вопросам организации территориальных общественных самоуправлений, в целях выработки предложений по развитию территориального общественного самоуправления на территории городских и сельского поселений Советского района и вовлечению населения в местное самоуправление. |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
|  | Доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, % | 85,0 | 77,1 | 110,2 |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, % | 100,0 | 116,1 | 116,1 |
|  | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Советском районе (с учетом поселений, входящих в состав Советского района) и случаев их применения), единиц | 93 | 115 | 123,6 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,65 баллов).