Приложение 13

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Профилактика правонарушений на территории Советского района»

за 2019 год

1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Советского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 года № 2341 (с изменениями от 23.12.2019 № 2906).

2. Цель программы: Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории Советского района.

Задачи программы:

1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних на территории Советского района.

2. Совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Советского района.

3. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием граждан.

4. Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на территории Советского района.

5. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси-рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 3564,1 | 3548,6 | 99,6 | 3548,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 12,7 | 7,7 | 60,6 | 7,7 | 100,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3550,4 | 3539,9 | 99,7 | 3539,9 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий Программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурса проектов по правовому просвещению, повышению правовой грамотности и правосознания среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений Советского района. | 1,0 | Бюджетные средства были реализованы в полном объеме на проведение профилактической акции «Защита» среди обучающихся муниципальных образовательных организаций Советского района. |
| 2. | Проведение семинаров, конференций, круглых столов, совещаний специалистов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | Специалисты учреждений культуры и спорта Советского района приняли участие в семинарах, конференциях, круглых столах, проводимых субъектами в сфере профилактики беспризорности несовершеннолетних. |
| 3. | Проведение Межведомственных профилактических мероприятий | 0,0 | На территории Советского района проведены акции «Стоп-градус», «Детское кресло» с привлечением добровольческих объединений Советского района. Также сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району проведены оперативно-профилактические мероприятия: «Здоровье», «Подросток», «Твой выбор». В ходе мероприятий задействовано 79 сотрудников полиции, проведены 172 профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, проверено 121 место массового пребывания граждан, проверено 89 подростков состоящих на учете в ПДН, выявлено 44 административных правонарушения. |
| 4. | Организация трансляции социальных информационно-пропагандистских роликов по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, о предупреждении насилия в семье | 0,0 | В эфире телеканала «Первый Советский» вышло 2 ролика по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении насилия в семье (по 15 повторов). В рамках Дня защиты детей, Дня семьи, любви и верности, Дня матери по системе «Радио-город», во всех поселениях Советского района, была организована трансляция информационных материалов по защите прав детей и предупреждению насилия в семье. |
| 5. | Информирование, разработка, приобретение, тиражирование и прокат видеоматериалов о деятельности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта, правоохранительных органов, социальной защиты населения по созданию благоприятной социально-экономической среды жизнедеятельности граждан Советского района | 0,0 | По итогам 2019 года на телеканале «Первый Советский» вышло 49 сюжетов, в газете «Первая Советская» 48 материалов, на официальном сайте Советского района 121 информационный материал. В том числе ежемесячно на телеканале «Первый Советский» транслировались видеоролики, направленные на профилактику правонарушений, в том числе мошенничества, объявления о соблюдении бдительности в местах массового скопления людей. Информация о проводимых мероприятиях в учреждениях культуры и спорта Советского района, в том числе в период школьных каникул, публикуется в средствах массовой информации Советского района, на сайтах учреждений культуры и спорта, информационных стендах, озвучивается по средствам уличного радио. |
| 6. | Создание условий для деятельности народных дружин | 249,4 | Бюджетные средства израсходованы в полном объеме на следующие цели: - приобретение (изготовление) форменной одежды, отличительной символики, удостоверений народных дружинников; - материальное стимулирование народных дружинников и предоставление мер поддержки, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; - личное страхование народных дружинников. |
| 7. | Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 7,7 | Бюджетные средства реализованы на внесение изменений и дополнений списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
| 8. | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях» | 1507,5 | Бюджетные средства реализованы на обеспечение и содержание административной комиссии |
| 9. | Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 1433,0 | Бюджетные средства направлены на следующие цели: - техническое обеспечение системы видеонаблюдения; - модернизация системы видеонаблюдения. |
| 10. | Оказание финансовой помощи на приобретение системы видеонаблюдения «Безопасный город» | 350,0 | Бюджетные средства направлены на приобретение системы видеонаблюдения «Безопасный город». |
| 11. | Содействие общественным организациям, объединениям, религиозным организациям, занимающимся вопросами профилактики бродяжничества лиц без определенного места жительства и занятий, профилактикой правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества | 0,0 | Общественным организациям, зарегистрированным на территории Советского района на постоянной основе оказывается консультативно методическая помощь по вопросами профилактики бродяжничества лиц без определенного места жительства и занятий, профилактики правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества |
| 12. | Организация и проведение участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Советскому району мероприятий по выявлению нелегальных производителей, подпольных цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции на территории Советского района | 0,0 | Сотрудниками отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Советскому району при участии членов общественного Совета Советского района в 2019 году проведено 3 совместных рейдовых мероприятия по выявлению нелегальных производителей, подпольных цехов, фактов кустарного производства алкогольной продукции, незаконного хранения и реализации спирта, спиртосодержащей продукции. В ходе проведения мероприятий проверено 249 торговых объектов. Объем изъятой из незаконного оборота алкогольной продукции составил 661 литр, выявлено 10 административных правонарушений. |
| 13. | Проведение информационной антинаркотической политики | 0,0 | В 2019 году на телеканале «Первый Советский» вышло 32 сюжета антинаркотической направленности, в газете «Первая Советская» - 24 материала, на официальном сайте Советского района размещено – 26 информационных сообщений. Кроме того, в газете и в программах ОАО «РТР» и на официальном сайте администрации Советского района размещено более 200 материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни. На сайтах подведомственных учреждений Департамента социального развития администрации Советского района регулярно размещается актуальная информация по профилактике наркомании. |
| 14. | Участие в профилактических мероприятиях, акциях, проводимых субъектами профилактики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Советского района | 0,0 | На территории Советского района в период с 06 мая 2019 года по 31 мая 2019 года и с 05 ноября 2019 года по 29 ноября 2019 года прошли межведомственные антинаркотические акции «Я, ты, он, она – мы здоровая страна!», «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!». С 26 мая 2019 года по 26 июня 2019 год на территории Советского района проведен месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни по поручению Государственного антинаркотического комитета. 20 апреля 2019 года проведена общеокружная акция «Чистый город» по закрашиванию рекламы наркотических средств, предложений о работе наркокурьером на фасадах домов. Сотрудниками правоохранительных органов проведено 3 оперативно-профилактических мероприятия: «Дети России», «Призывник», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе проведения данных мероприятий задействовано 27 сотрудников полиции, проверено 73 места массового пребывания граждан, проведено 90 профилактических бесед с гражданами, выявлено 8 административных правонарушения. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц | 2001,6 | 1430,1 | 140,0 |
| 2. | Доля взысканных штрафов, от общего числа наложенных административной комиссией муниципального образования Советский район, % | 55,4 | 62,1 | 112,1 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

*для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,41 балла).