Приложение 5

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера,**

**проживающих в Советском районе»**

**за 2019 год**

**1. Муниципальная программа:** «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 23.10.2018 № 2328 (с изменениями от 02.04.2019 № 545).

**2. Цель программы:** Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих в Советском районе.

**Задачи программы:**

1. Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.

2. Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС.

3. Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства массовой информации и информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профи-нансиро-вано\*,  тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 69,1 | 69,1 | 100,0 | 69,1 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 68,1 | 68,1 | 100,0 | 68,1 | 100,0 |
| Бюджет  Советского района | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 1,0 | 100,0 |

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы,  тыс. руб*.* | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Ведение реестра КМНС, проживающих на территории Советского района | 0,0 | На территории Советского района проживают 353 гражданина из числа коренных малочисленных народов Севера (далее – КМНС).  В 2019 году, совместно с местным отделением общественной организации ХМАО-Югры «Спасение Югры» проведена работа по актуализации сведений, внесенных в реестр КМНС, проживающих в Советском районе. |
| 2. | Оказание консультационной, организационной и юридической поддержки при формировании общины КМНС и вопросам жизнедеятельности КМНС, проживающих на территории Советского района | 0, 0 | В целях социально-экономической поддержки граждан из числа КМНС Советского района за 2019 год оказаны 59 консультаций по вопросам:  - предоставления мер социальной поддержки;  - улучшения жилищных условий;  -реализации государственной программы «Устойчивое развитие КМНС»;  -получения образования гражданами КМНС,  -получения мер социальной поддержки гражданами КМНС.  -по вопросам трудоустройства КМНС.  В марте 2019г. в г.п.Таежный состоялось выездное совещание заместителя главы Советского района по социальному развитию с представителями КМНС, на котором: обсуждался существующий порядок предоставления мер государственной поддержки государственной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», вносились предложения в план мероприятий Концепции устойчивого развития КМНС, проживающих в ХМАО-Югре. |
| 3. | Осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа КМНС, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность на приобретение материально-технических средств. | 68,1 | Предоставлена субсидия из бюджета ХМАО-Югры на приобретение МТС 1 пользователю территории традиционного природопользования. |
| 4. | Организация и проведение этнографической программы для обучающихся общеобразовательных учебных заведений Советского района «Я – Югра!» | 0,0 | 4 участника клубного объединения КМНС «Сёврукве» приняли участие в передвижной выставке «Я – Югра!» в поселениях Советского района |
| 5. | Организация и проведение районного праздника «Вороний день» | 0,0 | Национальный праздник КМНС «Вороний день» состоялся 06.04.2019 года. В программе мероприятий: этнографическая выставка, проведение мастер-классов, проведение национальных обрядов и состязаний, угощение кашей саламат, игровая программа для школьников младшего звена.  Приняли участие 1550 граждан, в том числе 15 граждан из числа КМНС. |
|  | Организация и проведение на территории Советского района Международного Дня коренных народов мира | 0,0 | Представители местного отделения общественной организации «Спасение Югры» приняли участие в торжественном мероприятии, в рамках празднования Международного дня коренных народов мира г.Ханты-Мансийске. |
|  | Участие в окружных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры КМНС | 0,0 | В июне 2019 г. в г. Ханты-Мансийске 5 представителей КМНС Советского района участвовали в стратегической сессии по вопросу разработки новых редакций Концепции устойчивого развития КМНС, проживающих в ХМАО–Югре и государственной программы ХМАО – Югры «Устойчивое развитие КМНС». |
| 6. | Организация и проведение Совета представителей КМНС при главе Советского района | 1,0 | Состоялись 2 заседания Совета представителей КМНС при главе Советского района: 06.04.2019, рассмотрены 5 вопросов социально-экономического развития КМНС;  11.12.2019 рассмотрены 5 вопросов. |
|  | Организация выставок этнографической направленности | 0,0 | - проведены практические занятия (мастер-классы): «Тайны Северных узоров» (348 участников), «Традиционные куклы обских угров» (325 участников), «Традиционные праздники народов Севера» (546 участников);  - проведен конкурс декоративно-прикладного творчества «Сувенирная ворона» в рамках празднования национального праздника КМНС «Вороний день», в котором 125 человек представили 74 работы;  - в рамках реализации проекта «Музей в чемодане» проведены: образовательное мероприятие «Вороян», на котором учащиеся школ знакомились с укладом жизни КМНС (260 участников); передвижная экскурсия «Очень важная персона», посвященная традиционному празднику КМНС «Вороний день». |
| 7. | Публикаций статей о жизнедеятельности КМНС в средствах массовой информации | 0,0 | Проводилась информационная поддержка граждан из числа КМНС, посредством размещения  публикаций в газете «Первая Советская, сюжетов на телеканале «Первый Советский». |
| 8. | Размещение информационных материалов о жизнедеятельности КМНС на официальном сайте Советского района | 0,0 | Информация, касающаяся жизнедеятельности КМНС размещена на официальном сайте Советского района в разделе «Коренные малочисленные народы Севера». |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | фактически  за отчетный период (факт) |
| 1. | Количество представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности (человек) | 12 | 13 | 108,3 |
| 2. | Количество посещений событийных мероприятий (единиц) | 1550 | 1500 | 96,8 |
| 3. | Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры (единиц) | 7 | 7 | 100,0 |
| 4. | Количество представителей КМНС, участвующих в мероприятиях по сохранению и возрождению традиционной культуры, народных промыслов (человек) | 15 | 20 | 133,3 |
| 5. | Количество представителей КМНС, которым предоставлены меры поддержки (человек) | 6 | 1 | 16,7 |
| 6. | Количество публикаций в средствах массовой информации, информационных брошюр, буклетов (единиц) | 120 | 145 | 120,8 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 9,1 балл).