Приложение 14

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Цифровое развитие Советского района»

за 2019 год

1. Муниципальная программа «Цифровое развитие Советского района» (далее программа) (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2327 (с изменениями от 03.02.2020 №158).

2. Цель программы: Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления

Задачи программы:

1. Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.

2. Модернизация и развитие официального сайта Советского района.

3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг.

4. Информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления.

3. Объемы и источники финансирования Программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 96 953,2 | 96 698,5 | 99,7 | 96 698,5 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 60 581,3 | 60 580,2 | 100,0 | 60 580,2 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 36 371,9 | 36 118,3 | 99,3 | 36 118,3 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения | 2811,4 | На приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения («Парус-бюджет», «АС-Бюджет», правовая система «Гарант», электронно-цифровые подписи, VipNet Client, антивирус Доктор Вэб) |
| 2. | Организация и техническое обеспечение безопасности персональных данных, обеспечение информационной безопасности | 194,6 | На оказание комплекса услуг в области информационной безопасности и защиты государственной тайны |
| 3. | Развитие, модернизация компьютерных систем, коммутационного оборудования и оргтехники, замена расходных материалов, утилизация оборудования | 1064,8 | На приобретение оборудования, заправку картриджей и ремонт оргтехники, замену автоматизированной телефонной станции и локальной сети |
| 4. | Замена автоматизированной телефонной станции и локальной сети | 282,0 | В рамках данного мероприятия произведен монтаж и настройка автоматизированной телефонной станции |
| 5. | Сопровождение и обновление официального сайта Советского района и внутреннего информационного портала на системе «1С-Битрикс» | 27,6 | ООО «ИТ Интелект», ООО «Решение для бизнеса» В рамках данного мероприятия произведено обновление официального сайта Советского района |
| 6. | Развитие и модернизация системы оказания муниципальных услуг | 69465,6 | Содержание и развитие МКУ «Советский МФЦ» |
| 7. | Информирование населения Советского района о деятельности органов местного самоуправления | 22852,5 | Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по решению вопросов местного значения |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение), единиц | 4 | 4 | 100,0 |
| 2. | Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района, тыс. посещений | 250 | 251,5 | 100,6 |
| 3. | Количество предоставленных муниципальных услуг, единиц | 330 | 337 | 102,1 |
| 4. | Охват территории информированности населения Советского района (по количеству поселений), % | 95 | 95 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,95 баллов).