Приложение 19

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обеспечение доступным и комфортным  жильем жителей

Советского района»

за 2019 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района» (далее - программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 26.10.2018 года №2336 (с изменениями от 31.12.2019  №2981).

2. Цель Программы: Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Советского района.

Задачи Программы:

1. Приобретение жилых помещений.

2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан.

3. Снос расселенных жилых домов.

4. Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования Советский район.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1 197 456,8 | 1 175 738,20 | 98,2 | 1 175 738,20 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 17 390,8 | 16 304,5 | 93,8 | 16 304,5 | 100,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1 118 074,5 | 1 100 800,4 | 98,5 | 1 100 800,4 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 61 991,5 | 58 633,3 | 94,6 | 58 633,3 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение жилых помещений | 1 138 390,9 | Бюджетные средства направлены на приобретение 364 жилых помещений, в том числе: г.п. Советский – 308 квартир, г.п. Зеленоборск- 21 квартира, г.п.Пионерский- 8 квартир, с.п. Алябьевский -23 квартиры, г.п. Малиновский -4 квартиры. |
|  | Улучшение жилищных условий молодых семей | 20 135,4 | Бюджетные средства направлены на улучшение жилищных условий молодых семей. Субсидии получили 15 молодых семей. |
|  | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | 4786,7 | Бюджетные средства направлены на приобретение жилых помещений ветеранам Великой Отечественной Войны. Перечислены 2 субсидии. |
|  | Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов | 11711,9 | Бюджетные средства направлены на обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Перечислено 13 субсидий. |
|  | Снос расселенных жилых домов | 713,3 | Бюджетные средства направлены на снос расселенных жилых домов. Снесено 4,1 тыс.м2 жилищного фонда |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |  |
|  | Количество семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье (семей) | 4322 | 4322 |  | 100,0 |
|  | Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (семей) | 153 |  | 153 | 100,0 |
|  | Численность ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий (человек) | 2 |  | 2 | 100,0 |
|  | Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (человек) | 198 |  | 198 | 100,0 |
|  | Численность молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района, улучшивших жилищные условия (семей) | Показатель на 2019 год не планировался |  |  |  |
|  | Общая площадь непригодных и аварийных многоквартирных жилых домов (тыс. кв.м) | 273,4 |  | 274,0 | 99,8 |
|  | Численность заявителей, обратившихся по вопросу замены жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей инвалидов | Показатель на 2019 год не планировался |  |  |  |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,98 баллов).