Приложение 20

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Советского района**

**«Безопасность жизнедеятельности** **в Советском районе»**

**за 2019 год**

**1. Муниципальная программа** «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339 (с изменениями от 11.12.2019 № 2794).

**2. Цели программы:**

1. Повышение уровня гражданской защиты населения в Советском районе.

2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

3. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера.

**Задачи программы:**

1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на территории Советского района.

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

**3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Годовые плановые назначения\*,  тыс. руб. | Профинан-сировано\*,  тыс. руб. | %  финанси-рования к плану | Фактические расходы\*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| Всего по программе | 7538,0 | 7538,0 | 100,0 | 7538,0 | 100,0 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет  Советского района | 7538,0 | 7538,0 | 100,0 | 7538,0 | 100,0 |

\*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района)

**4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы,  тыс. руб. | Информация  о выполнении мероприятий |
| 1. | Обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС Советского района». | 7534,9 | Заработная плата, социальные выплаты, оплата каналов связи МКУ «ЕДДС Советского района», системы «112» и РАСЦО, обучение, приобретение средств вычислительной техники. |
| 2. | Создание и организация деятельности курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов гражданской обороны. | 3,1 | Приобретены канцелярские принадлежности для обеспечения работы учебно-консультационных пунктов. |
| 3. | Строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения. | 0,0 | Проведено обслуживание и ремонт пожарных водоёмов, находящихся на балансе поселений района за счёт бюджета поселений. |
| 4. | Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и мало-мобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожарах. | 0,0 | Проведены закупки пожарных извещателей, в том числе извещателей с GSM – модулем в г.п. Коммунистический,  г.п. Советский за счёт бюджета поселений. |
| 5. | Содержание и техническое обслуживание систем оповещения. | 0,0 | Проведено техническое обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения г.п. Советский. |

**5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы | | Степень достижения целевых значений показателей\*  (%) |
| по программе  (план) | Фактически  за отчетный период (факт) |
|  | Количество источников противопожарного водоснабжения,  единиц | 121 | 121 | 100 |
|  | Количество мест проживания нуждающихся в установке систем, обнаружения и оповещения, единиц | 20 | 20 | 100 |
|  | Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов в целях гражданской обороны,% | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения обучением и пропагандой Советского района, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество муниципальных образований Советского района, обеспеченных объектами обучения населения и должностных лиц в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, единиц | 4 | 4 | 100 |
|  | Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, % | 70 | 70 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на приведение МКУ «ЕДДС Советского района» в соответствие с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-2016, единиц | 8 | 8 | 100 |

\*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

**6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:**

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,5 баллов).