Приложение 15

к решению Думы Советского района

от «2» апреля 2020 г. № 363

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Управление муниципальным имуществом Советского района»

за 2019 год

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Советского района» (далее — программа) утверждена постановлением администрации Советского района №2329 от 29.10.2018 года (с изменениями от 03.02.2020 №160).

2. Цель Программы: Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом Советского района (далее Имущество), позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учёт и контроль использования Имущества.

Задачи Программы:

1. Совершенствование системы учета Имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества муниципального образования Советский район.

2. Обеспечение выполнения плана поступлений доходов в бюджет Советского района от управления Имуществом, в том числе реализация государственной политики в области приватизации Имущества.

3. Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2019 год

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 8 284,4 | 7 858,2 | 94,9 | 7 858,2 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 8 284,4 | 7 858,2 | 94,9 | 7 858,2 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация проведения технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости, в том числе линейных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры | 222,5 | Организованы кадастровые работы, в отношении объектов недвижимости, в целях их дальнейшей государственной регистрации прав. Обеспечена государственная регистрация прав Советского района в отношении: - 502 объектов жилого фонда; - 37 объектов нежилого фонда; - 18 земельных участков; - 17 сооружений, - 4 объекта незавершенного строительства. В судебном порядке признано и зарегистрировано право собственности Муниципального образования Советского района 7 объектов недвижимости: 1) мкр. Энергетик, сооружение для транспортировки газа, протяженностью 2200 м; 2) мкр. Северный, сооружение для транспортировки газа, протяженностью 12750 м; 3) мкр. Звездный, сооружение для транспортировки газа, протяженностью 9339 м; 4) наружные сети газоснабжения Юго-Западного микрорайона, протяженностью 27232 м; 5) сети газоснабжения микрорайона Орджоникидзе-Кирова-Калинина, протяженностью 4218 м; 6) Советский район, Пионерское участковое лесничество, Пионерское урочище, квартал №20, Кондинское урочище, квартал №19, строение 1, сооружение электроэнергетики, трансформаторная подстанция ТП-2КТПпБ 630кВА; 7) жилое помещение-квартира по адресу: г. Советский, ул. Октябрьская, д.4а, кв.44. |
|  | Формирование земельных участков для предоставления в пользование, включает в себя проведение работ (оказание услуг) по межеванию, кадастровому учету | 444,6 | Организовано межевание земельных участков. Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования 409 единиц. Продажа прав аренды земельных участков за 2019 год (с торгов): для жилищного строительства с открытых торгов продано 79 земельных участков в том числе: - для индивидуального жилищного строительства – 18 земельных участков; - для строительства многоквартирных жилых домов - 41 земельный участок; - для строительства объектов производственного назначения, объектов коммерческого назначения, социальных объектов, гаражей, в том числе индивидуальных – 20 земельных участков. Предоставление земельных участков льготной категории граждан. В настоящее время на территории Советского района в реестре граждан, претендующих на получение земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства состоит 134 семьи, в числе которых 75 семей, имеющих трех и более детей. После проведения работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан предоставлено право на бесплатное получение земельных участков: г.п. Советский – 9 участков; г.п. Пионерский – 3 участка; г.п. Таежный – 1 участок; г.п. Малиновский – 1 участок. Общее количество семей, относящихся к льготным категориям, обеспеченных земельными участками для индивидуального жилищного строительства в 2019 году составило 14, в том числе 9 семей, имеющих трех и более детей. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади муниципального района, 4,66%. Увеличение налогооблагаемой площади зависит от заинтересованности граждан, юридических лиц в выкупе земельных участков в собственность (переоформлении прав аренды на право собственности). |
|  | Проведение оценки объектов движимого и недвижимого имущества для вовлечения в сделки | 390,5 | Обеспечена рыночная оценка муниципального имущества, права аренды, в целях организации торгов в отношении имущества и земельных участков. |
|  | Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания Имущества, защиты имущественных интересов Советского района | 6 800,6 | - произведены взносы на капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности – 2 456,08 тыс.руб.; - произведена оплата неустойки по исполнительному листу Югорского фонда кап.ремонта – 376,74 тыс.руб.; - произведена оплата за теплоснабжение и электроэнергию объектов не распределенного муниципального жилого и нежилого фонда, находящегося в реестре муниципального имущества Советского района, – 496,25 тыс.руб.; - произведен расчёт за услуги по начислению и приему платежей от граждан за соц.найм жилых помещений, а также охрана ул. Трассовиков и ул. Ленина, д.10 – 866,27 тыс.руб.; - произведена оплата транспортного налога и НДС – 551,03 тыс.руб.; - произведена оплата аренды Департаменту лесного хозяйства за лесные участки (ТБО) –15,33 тыс.руб.; - обеспечена охрана здания администрации Советского района физической охраной–1 970,43 тыс.руб.; - произведена оплата гос.пошлины и неустойки по исполнительному листу АО «Генерация» – 10,93 тыс.руб.; - произведена оплата МУП «Уютный город» за содержание и ремонт общего имущества в зданиях где имеются помещения, принадлежащие Советскому району – 3,59 тыс.руб.; - оплата за содержание и ремонт нежилых зданий (уборка снега г. Советский, ул. Ленина, д.10; ул. Юбилейная, д.54В; установка перильных ограждений г. Советский, ул.50 лет Пионерии, д.11В) – 50,74 тыс. руб.; - приобретение канцелярских товаров в рамках переданных полномочий – 3,21 тыс.руб. Проведение исковой работы по взысканию задолженности перед бюджетом. Департаментом муниципальной собственности ведется работа по взысканию задолженности по оплате за аренду имущества, включая земельные участки. За 2019 год в суд подано 7 исковых заявлений на взыскание задолженности на общую сумму 6 769,04 тыс.руб. Взыскано в 2019 году в судебном порядке по исполнительным листам (имущество) 966,26 тыс.руб. Написано 63 претензионных письма (32 письма написано должникам по аренде муниципального имущества и 31 письмо должникам по арендной плате за земельные участки) на общую сумму 8 097,02 тыс. руб. Подано заявлений на выдачу судебного приказа по взысканию задолженности по оплате коммунальных услуг (за найм жилья) – 17, на общую сумму 784,93 тыс.руб. Количество транспортных средств, являющихся объектами налогообложения – 85 единиц. Ведется работа по выявлению неиспользуемой (неисправной) техники для последующего снятия с учёта в органах ГИБДД и Гостехнадзора. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2019 год

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого Имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, % | 95 | 96 | 101,1 |
| 2. | Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, единиц | 400 | 409 | 102,3 |
| 3. | Доля площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования в общей площади земель населенных пунктов, % | 4,0 | 4,66 | 116,5 |
| 4. | Количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат муниципальному образованию Советского района (завершение до 2019 года выхода администрации Советского района из капитала компаний несырьевого сектора и не относящихся к субъектам естественных монополий), единиц | 8 | 7 | 114,3 |
| 5. | Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу ДМС в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием ДМС в качестве истца, % | 97 | 99 | 102,1 |
| 6. | Количество транспортных средств, являющихся объектами налогообложения, единиц | 90 | 85 | 105,9 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 6,76 баллов).