Приложение 2

к  отчету о ходе выполнении наказов избирателей

депутатам Думы Советского района,

Главе Советского района в 2011 – 2014 годах

Информация о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам местного значения муниципального района за период 2011 – 2014 годов

| № п/п | Поселение | Адрес | Наказ | Направление | Подраздел | Ответственный | Пути реализации | Исполнение, (при выполнении наказа в полном объеме – снятие с контроля) | Суммы и источники финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана общественного порядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агириш |  | Необходимость трудоустройства участкового инспектора на постоянной основе | Общественная безопасность | Охрана общественного порядка | Советский район | выйти с ходатайством на руководство МОВД "Советский" | Выполнен (снят с контроля): На основании Приказа начальника О МВД России по Советскому району № 122от 12.03.2015 года административный участок в границах г.п. Агириш закреплен за старшим участковым уполномоченным полиции Шипицыным Е.В. Прием граждан осуществляется 3 раза в неделю, на основании требований Приказа МВД России от 31.12.2012 года № 1166 |  |  |  |  |
|  | Советский | ул.Макаренко - Юности | Установить пешеходный переход на перекрестке ул.Макаренко - Юности, чтобы инвалиды и другие жители беспрепятственно могли попасть в Фонд Соц.страхования | Общественная безопасность | Безопасность дорожного движения | Советский район | Вопрос рассмотрен на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. | Данный вопрос решен в рамках исполнения решения комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Советского района (протокол № от 28.09.2011) 2012 году установлены дорожные знаки "пешеходный переход" по улице Макаренко - Юности. |  |  |  |  |
|  | Коммунистический |  | Необходимость трудоустройства участкового инспектора на постоянной основе | Общественная безопасность | Охрана общественного порядка | Советский район | выйти с ходатайством на руководство МОВД "Советский" | Выполнен (снят с контроля): На основании Приказа начальника О МВД России по Советскому району № 275 от 24 апреля 2013 года административный участок в границах г.п. Коммунистический закреплен за старшим участковым уполномоченным полиции Ломовым И.А. Прием граждан осуществляется 3 раза в неделю, на основании требований Приказа МВД России от 31.12.2012 года № 1166 |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поселение | Адрес | Наказ | Направление | Подраздел | Ответственный | Пути реализации | Исполнение | Суммы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Местный |  | Окружной |
|  | Советский | ул.Хвойная | Проведение работ по сбору и вывозу мусора после демонтажа старых тепловых сетей | Благоустройство | Ликвидация свалок мусора | Советский район | В мае - июне 2011 года данные работы будут выполнены | Выполнен в 2011 году (снят с контроля): Осуществлен сбор и вывоз мусора после демонтажа ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |
|  | Советский | мкр.СУ-881 | Установка банкомата в микрорайоне СУ-881 | Благоустройство | Объекты/услуги социальной инфраструктуры, не относящиеся к сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район |  | Выполнен (снят с контроля): Банкомат Ханты-Мансийского банка установлен в холле гостиницы "Александрия", доступ к банкомату круглосуточный |  |  |  |  |
|  | Малиновский | ул.Энтузиастов, Советская | строительство дорог с твердым покрытием по ул.Энтузиастов, Советская в п. Юбилейный | Благоустройство | Содержание, ремонт, строительство дорог, обустройство пешеходных зон | Советский район |  | Выполнен (снят с контроля): Дорога в п. Юбилейный с асфальтобетонным покрытием по ул. Советская и Энтузиастов, протяженностью 1,037 км построена в 2012 году | 44494,2 | 3261,9 |  | 41232,3 |
|  | Малиновский |  | транспортное обслуживание жителей п. Юбилейный | Благоустройство | Транспортное обслуживание | Советский район | через п. Юбилейный проходят существующие межпоселен-ческие автобусные маршруты №102, №102К, №107, №107К | Выполнен (снят с контроля): Движение автобусов по маршруту №102 «Таёжный- Юбилейный-Малиновский -Пионерский -Алябьевский» и специализированного автобуса для школьников по маршруту №109 «Юбилейный-школа п. Малиновский» осуществляется ежедневно Субсидии транспортному предприятию за 2011-2014 г. (по маршруту №102,109) В том числе 2014 год: | 12450,0 1382,3 | 12450,0 1382,3 |  |  |
|  | Коммунистический | Участок от вокзала до переезда, улицы поселка | Асфальтирование дорог | Благоустройство | Содержание, ремонт, строительство дорог, обустройство пешеходных зон | Советский район | Асфальтирование участка дороги от ж\д вокзала до переезда включено в проект строительства дороги «п. Коммунистический-п. Уньюган» в рамках государственной программы ХМАО-Югры «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» | Выполнен (снят с контроля): В п. Коммунистический капитальный ремонт ул. Северная (0,67 км), ремонт ул. Южная (0,055 км), ул. Мира (0,8 км) произведён в 2012-году . | 49591,3 | 20185,3 |  | 29406,0 |
|  | Итого за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  | 1382,3 | 1382,3 |  |  |
|  | Итого за 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  | 106535,50 | 35897,20 |  | 70638,30 |

| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение | Адрес | Наказ | Направление | Подраздел | Ответственный | Пути реализации | Исполнение | Программы | Суммы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет |
|  | Агириш | ул. Строительная, Вокзальная, Железнодорожная | Предоставление жилья гражданам, проживающим в КСБ (балках) | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | Согласно информации (апрель 2015 года) на территории п. Агириш балков нет. Расселение непригодных жилых домов осуществляется согласно очередности в списке непригодного жилья. | Выполняется: Расселение и снос непригодного жилищного фонда осуществляется согласно очередности в списке непригодного жилья. Списки утверждают поселения. Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Агириш составляет 29331,7 кв.м (245 жилых дома/615 жилых помещений). За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий по расселению граждан из непригодного жилищного фонда расселено 11 жилых помещений. На территории г.п. Агириш осуществляется строительство многоквартирного жилого дома в капитальном исполнении. В первом полугодии 2015 г. запланировано уведомить о расселении 36 жилых помещений. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015" Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Советский |  | Выделение земельных участков под Индивидуальное Жилищное Строительство для молодых семей на безвозмездной основе | Жилищное строительство | Строительство индивидуального жилья | Шкарина И.Ю. |  | Выполняется: Постановлением администрации Советского района №3195/НПА от 14.09.2011г. утвержден порядок бесплатного предоставления земельных участков. Молодым семьям на территории г.п. Советский предоставлено 19 земельных участков. В рамках реализации ФЦП "Жилище" за период 2011-2014 г.г. предоставлено субсидий 215 семьям (163 семьи проживающих на территории г.п.Советский, из них направили субсидию на ИЖС 16 семей.) | Закон ХМАО-Югры от 06.07.2005 г. № 57-оз (ред. От 24.04.2014) «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХМАО-Югре» Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Улучшение жилищных условий населения на 2011-2013 годы и период до 2015 года" Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». | 169409,01 | 8470,44 | 143051,66 | 17886,91 |
|  | Алябьевский |  | Строительство жилья. Увеличение финансирования на снос ветхого 2-х квартирного деревянного жилья и строительство нового с долевым участием квартиросъемщиков с учетом опыта строительства в 2003-2004гг и 2008г. | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В настоящее время вносится изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2017 годы» в части дополнительного мероприятия «снос расселенных жилых помещений» | Выполняется: Приобретен один 2-х квартирный жилой дом построенный на участке занимаемом участниками программных мероприятий (непригодное жилье). Участки формируются администрациями поселений Советского района. Для жилищного строительства передано 10 земельных участков для строительства многоквартирных домов. Объем непригодного жилищного фонда на территории с.п. Алябьевский составляет 20049,3 кв.м. (192 жилых домов/406 жилых помещений) За перод 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 28 семей, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда - 18 семей, предоставлено по социальному найму состоящим на учете - 5 семей, предоставлено 5 жилых помещений специализированного жилищного фонда. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Таежный |  | Строительство четырех 16-квартирных домов | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | Четыре 16-квартирных дома введены в эксплуатацию и заселены. В настоящее время осуществляется строительство многоквартирного жилого дома в капитальном исполнении и 3 двухквартирных жилых домов. Жилые дома приобретаются с 50% готовностью. | Выполнен (снят с контроля): В период 2011 – 2014 гг. на территории г.п. Таежный заселено четыре 16-квартирных дома, один 2-квартирный жилой дом. Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п.Таёжный составляет 22004,8 кв.м. За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 71 семья, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда – 55 семей, предоставлено гражданам состоящим на учете - 9 семей, предоставлено специализированного жилья – 7 жилых помещений. Запланировано уведомить о расселении в первом полугодии 2015 г. 36 семей. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Государственная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |
|  | Таежный |  | Строительство одноэтажных двухквартирных домов с приусадебными участками (в том числе для молодых семей). | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В рамках программы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий оказывается государственная поддержка в виде субсидий. | Выполняется: В период 12-13 гг. на территории г.п. Таежный построен один 2-квартирный жилой дом. В настоящее время осуществляется строительство 3 двухквартирных жилых домов. (приобретены дома с 50% готовностью) Участки формируются администрациями поселений Советского района. Для жилищного строительства передано 40 земельных участков для строительства многоквартирных домов, в том числе для двухквартирных домов). | Целевые программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015" и "Улучшение жилищных условий населения на 2011-2013 годы и период до 2015 года" Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах» |  |  |  |  |
|  | Малиновский |  | строительство жилья. Увеличение финансирования на снос ветхого 2-х квартирного деревянного жилья | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В настоящее время вносится изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2017 годы» в части дополнительного мероприятия «снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета муниципального образования Советский район на реализацию программы | Выполняется: Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Малиновский (в том числе Юбилейный) составляет 34999,4 кв.м. За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 50 семей, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда - 37 семей, предоставлено по социальному найму состоящим на учете - 14 семей, предоставлено 3 жилых помещения специализированного жилищного фонда. Ведется строительство 31-квартирного жилого дома и двух 2-квартирных жилых домов. Сдача домов запланирован в первом полугодии 2015 г. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Коммунистический |  | Предоставление благоустроенного жилья льготным категориям граждан | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В порядке очередности по дате подачи заявления в рамках действующего законодательства | Выполняется: Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Коммунистический составляет 19420,7 кв.м. За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 60 семей, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда - 48 семей, предоставлено по социальному найму состоящим на учете – 8 семей, предоставлено 4 жилых помещения специализированного жилищного фонда. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Коммунистический |  | Возрождение программы МЖК для молодых семей | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. |  | Выполняется: Были проведены общественные обсуждения. Семьи отказались участвовать в программе. Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Улучшение жилищных условий населения на 2011-2013 годы и период до 2015 года" В рамках реализации ФЦП "Жилище" за период 2011-2014 гг. предоставлено субсидий 5 семьям. |  |  |  |  |  |
|  | Коммунистический |  | Строительство жилья в п. Коммунистический | Жилищное строительство | Снос ветхого и непригодного для проживания | Шкарина И.Ю. | В настоящее время вносится изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2017 годы» в части дополнительного мероприятия «снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета мо Советский район на реализацию программы | Выполняется: Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Коммунистический составляет 19420,7 кв.м. За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 60 семей, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда - 48 семей, предоставлено по социальному найму состоящим на учете – 8 семей, предоставлено 4 жилых помещения специализированного жилищного фонда. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Пионерский |  | Снос ветхого и непригодного для проживания жилья | Жилищное строительство | Снос ветхого и непригодного для проживания жилья | Шкарина И.Ю. | В настоящее время вносится изменение в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2017 годы» в части дополнительного мероприятия «снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета мо Советский район на реализацию программы | Выполняется: Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п.Пионерский составляет 43460,82 кв.м. За период 2011 – 2014 гг. снесено 36 домов/124 жилых помещения, общей площадью 4844,5 кв.м | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Пионерский |  | Строительство социального, спциализированного жилфонда | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В рамках программы от общего объема построенного жилья до 10% используется для обеспечения жильем граждан состоящих на учете, до 20% для формирования маневренного и специализированного жилищного фонда. | Выполняется: За период 2011 – 2014 гг. приобретено 13 жилых домов/ 102 жилых помещения. За период 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 84 семьи, в том числе при расселении из непригодного жилищного фонда - 56 семей, предоставлено по социальному найму состоящим на учете - 14 семей, предоставлено 14 жилых помещения специализированного жилищного фонда. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск |  | Строительство социального, специализированного жилфонда | Жилищное строительство | Строительство жилья по соцнайму, маневренного жилищного фонда, ведомственного жилья | Шкарина И.Ю. | В рамках программы от общего объема построенного жилья до 10% используется для обеспечения жильем граждан состоящих на учете, до 20% для формирования маневренного и специализированного жилищного фонда. | Выполняется: За период 2011 – 2014 гг. приобретено 9 жилых домов/ 61 жилое помещение (три 16-квартирных жилых дома, 1 – однокв.жилой дом, 1 – 4-х квартирный жилой дом, 4 – двухквартирных жилых дома) Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Зеленоборск составляет 20496,1 кв.м. За парод 2011-2014 г. в рамках программных мероприятий обеспечено жильем 61семья, из них: состоящим на учете по соц.жилью – 8 семей; предоставлено спец.жилья - 8 семьям. | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". Государственная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск |  | Ликвидация аварийного фонда | Жилищное строительство | Снос ветхого и непригодного для проживания жилья | Шкарина И.Ю. | Реализатором адресной программы по ликвидации аварийного жилищного фонда являются поселения Советского района По сносу непригодного жилья, в настоящее время вносится изменение в мун.программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2017 годы» в части дополнительного мероприятия «снос расселенных жилых помещений», увеличение расходов бюджета мо Советский район на реализацию программы | Выполняется: На территории городского поселения Зеленоборск объем жилищного фонда признанного аварийным составляет 3 405,4 кв.м. Расселение из аварийных жилых домов осуществляется администрацией г.п. Зеленоборск в рамках реализации адресной программы ХМАО-Юры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы. В рамках программы подлежат расселению 78 жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.12 года, что составляет 3 360,5 кв.м. На сегодняшний день расселено 39 жилых помещений, что составляет 1708,8 кв.м. Объем непригодного жилищного фонда на территории г.п. Зеленоборск составляет 20496,1 кв.м. За период 2011 – 2014 гг. снесено 14 домов непригодных для проживания (36 жилых помещений), общей площадью 1799,5 кв.м | "Адресная программа ХМАО-Юры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы" утвержденная постановлением ХМАО-Югры от 30.05.2013 № 211-п |  |  |  |  |
|  | Целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Содействие развитию жилищного строительства на 2011-2013 годы и на период до 2015". |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 483 219,45 | 26 798,53 | 456 420,92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 501 524,76 | 38 009,06 | 463 515,70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 871 322,70 | 56 843,38 | 814 479,32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего за 2011-2013 годы. | 1 856 066,91 | 121 650,97 | 1 734 415,94 |  |
|  | Гос-ная программа ХМАО – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах». |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 542 836,5 | 77 164,7 | 449 452,5 | 16 219,3 |
|  | Итого: за 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2398903,41 | 198815,67 | 2183868,44 | 16 219,3 |

| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение | Адрес | Наказ | Направление | Подраздел | Ответственный | Пути реализации | Исполнение | Суммы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет |  | Федеральный бюджет |
|  | Агириш | ул.Вокзальная д.4 и д.13 | Установка общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии | ЖКХ | Вопросы жилищно-коммунального обслуживания | Советский район | Обратиться к главам поселений об исполнении требований 261 - ФЗ " об энергосбережениии..." с предложением провести установку приборов учета (426 шт.) по Советскому району за счет средств собственников жилых помещений. Возможность заключения договора с жителями на рассрочку платежа при помощи привлечения кредитов управляющими или энергоснабжающими организациями в период 2011-2013 г. | Выполнен в 2012 году (снят с контроля): Приборы учета тепловой энергии введены в эксплуатацию 18.04.2012г. Организацией-застройщиком, подтверждено соответствующими актами. |  |  |  |  |  |
|  | Советский | ул.Таежная | Строительство сетей водоснабжения | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Направлена заявка на включение в адресную инвестиционную программу ХМАО - Югры, на 2011 год . Решение о включении будет сообщено в июне Депстроиэнергетике | Выполнен в 2012 году (снят с контроля): В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2012 году выполнена прокладка водовода по ул.Таежная, протяженностью 0,331 км в результате - обеспечено качественной питьевой водой более 50 потребителей. | 1 922,0 | 96,0 | 1 826,0 |  |  |
|  | Советский | мкр.ПМК, Нефтяник, СУ-881 | Открытие пунктов по приему платежей за ЖКХ в микрорайонах. Создание постоянной горячей телефонной линии по разъяснению оплаты за ЖКХ и электроэнергии | ЖКХ | Вопросы жилищно-коммунального обслуживания | Советский район | Провести совещание с ЮТЭК "Совэнерго"и ЮЭК о возможности создания "горячей" линии по разъяснению оплаты за услуги ЖКХ и электроэнергии. В срок до 11.07.2011 | Выполнен в 2013 году (снят с контроля): В период 2011-2013 годов в г.Советский открыты 58 пунктов по приему платежей за ЖКХ , в том числе через банкоматы, платежные терминалы, банки, отделения почты России и систему моментальных платежей Giwi. Администрацией Советского района организована работа телефонной "горячей" линия по разъяснению оплаты за услуги ЖКХ и электроэнергии и по вопросам качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |
|  | Алябьевский |  | Строительство станции очистки питьевой воды с объемом 1200 м3/сутки | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Направлена заявка на включение в адресную инвестиционную программу ХМАО - Югры, на 2015 год. Разработано техническое задание. | Выполняется: в 2013 году из бюджета администрации Советского района выделены денежные средства на разработку ПИР "ВОС-1200 м3/сут п. Алябьевский, средства перераспределены на другие цели | 2 300 | 2300 |  |  |  |
|  | Алябьевский |  | Реконструкция системы электроснабжения и строительство новых электросетей в селитебной зоне | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | реконструкция сетей на сумму арендной платы за э/сети., строительство сетей за счет средств направляемых на инженерную подготовку участков под застройку | Выполнен (снят с контроля): В 2014 году завершено строительство сетей электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения в селитебной зоне В том числе 2014 год | 66417,3 346,9 | 6770,9 250 | 59646,4 96,9 |  |  |
|  | Алябьевский |  | Замена ветхих сетей тепловодоснабжения | ЖКХ | Вопросы жилищно-коммунального обслуживания | Советский район | Ежегодный план по капитальному ремонту сетей водоснабжения в рамках подготовки ОАО "СКС" к работе в осеннее-зимний период. | Выполняется: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в период 2014-2015 годов выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения 0,05 км, водоснабжения 0,05 км. Итого за 2011-2013 г.г. Итого за 2014 год: | 37537 0,769 | 1876 0,038 | 35660 0,730 |  |  |
|  | Таёжный | ул.Лесная, Дорожников | Газификация отдельно стоящих домов, которые не вошли в проект газификации поселения | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Лесная 43 А является ветхим жилым домом, дом по ул. Дорожная является одноквартирным, потяженость газопровода 100 м. Рассмотреть вероятность перевода на электроснабжение (котел) и снижение тарифа по электричеству, как оборудованный э/плитой. | Выполнен в 2013 году (снят с контроля): Дом по ул.Лесная, 43А в 2013 году в установленном порядке признан непригодным для проживания. Дом по ул.Дорожников 2А, является частной собственностью граждан, в связи с этим собственникам направлено предложение по установке электрического котла на отопление и установке электрических плит за счет собственных средств |  |  |  |  |  |
|  | Таёжный |  | Реконструкция водопровододной сети (действующей). | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Ежегодный план по капитальному ремонту сетей водоснабжения в рамках подготовки ОАО "СКС" к работе в осеннее-зимний период | Выполняется: в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в период 2014-2015 годов выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 0,05 км Итого за 2011-2013 г.г. Итого за 2014 год: | 12640 0,255 | 632 0,012 | 12008 0,243 |  |  |
|  | Таёжный | ул. Уральская | Прокладка водопровода | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Направлена заявка на включение водопровода по ул. Уральская в адресный перечень мероприятий по целевой программе на 2011 год проект, строительство в 2012 году | Выполнен в 2012 году (снят с контроля): В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2012 году выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения протяженностью 0,64 км | 2 700 | 135 | 2565 |  |  |
|  | Малиновский |  | Разработка проектно-сметной документации по строительству газопровода в п.Юбилейный | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | В рамках целевой программы ХМАО - Югры "Модернизация и реформирование ЖКК на 2010-2013 годы" в 2013 году | Выполнен в 2013 году (снят с контроля): выполнены проектные работы на газоснабжение п.Юбилейный, в том числе: сети газоснабжения высокого давления 6,3 км; среднего давления 3,7 км; низкого давления 5.5 км; ГГРП - 1 ед; газовая котельная – 1 ед. | 799 | 49,2 | 750 |  |  |
|  | Малиновский |  | замена ветхих сетей тепловодоснабжения, водоотведение | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Ежегодный план по капитальному ремонту сетей водоснабжения в рамках подготовки ОАО "СКС" к работе в осенне-зимний период | Выполняется: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в период 2014-2015 годов выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения 0,08 км, водоснабжения 0,08 км. Итого за 2011-2013 г.г. Итого за 2014 год: | 42115 0,759 | 2105 0,038 | 40009 0,721 |  |  |
|  | Коммунистический |  | Увеличение скважины на очистных сооружениях | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Бурение 2 скважин включить в планы подготовки к зиме, рассмотрев вопрос капитального ремонта скважины и ввода в эксплуатацию резервной скважины | Выполнен в 2012 году (снят с контроля): В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2012 году выполнены работы по бурению новой водозаборной скважины и выполнены мероприятия по реконструкции существующей водозаборной скважины | 1 948 | 97 | 1851 |  |  |
|  | Коммунистический |  | Строительство сетей теплоснабжения | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Направлена заявка в округ на включение в адресную инвестиционную программу на реконструкцию сетей тепловодоснабжения г. п. Коммунистический | Выполняется: В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в период 2014-2015 годах выполнены работы по капитальному ремонту сетей теплоснабжения 0,53 км, водоснабжения 0,53 км, водоотведения 0,12 км. Итого за 2011-2013 г.г. Итого за 2014 год: | 17914 3618,2 | 896 180 | 17018 3438,2 |  |  |
|  | Пионерский | ул. Кирова, Калинина, П. Морозова | Строительство водовода | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБИ) | Советский район | Направлена заявка на включение в адресную инвестиционную программу ХМАО - Югры, на 2011 год проект, строительство 2012-2013 годы | Выполнен (снят с контроля): В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в 2012 году выполнены работы по закольцовке водовода по ул.П.Морозова, протяженностью 0,02 км, в 2013 году выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения по ул.П.Морозова, Кирова, Калинина, протяженностью 1,371 км. В результате выполненных мероприятий - обеспечено качественной питьевой водой более 60 потребителей. | 6 651 | 333 | 6 318 |  |  |
|  | Зеленоборск |  | Решение вопросов с водоснабжением, водоотведением, ЖБО | ЖКХ | Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры (полигоны ТБО, теплогенерация, электрификация, газификация, водоснабжение, водоотведение, ЖБО) | Советский район | Проект на развитие сетей водоснабжения и водоотведения, реконструкцию ВОС и строительство КОС в 2011 году в рамках программы ХМАО "Чистая вода", для строительства данных объектов направить заявку в округ на включение в перечень объектов на 2012-2013 год | Выполняется: строительство сетей водоснабжения и водоотведения включено в адресную инвестиционную программу ХМАО - Югры, на 2015 год ориентировочный срок завершения строительства сетей 2016г, срок строительства ВОС, КОС запланирован 2016-2017 года после включения в адресную инвестиционную программу. | 11 800 | 590 | 11 210 |  |  |
|  | Всего за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  | 3966,88 | 430,09 | 3536,79 |  |  |
|  | Всего за 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  | 196561,98 | 15470,19 | 181091,29 |  |  |
|  | Всего на 2015 год |  |  |  |  |  |  |  | 11800 | 590 | 11211 |  |  |

| Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поселение | Адрес | Наказ | Направление | Подраздел | Ответственный | Пути реализации | Исполнение | Суммы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Окружной бюджет | Федеральный бюджет |
|  | Агириш |  | Трансляция в поселке телеканала "Первый Советский" | Социальная сфера | Объекты/услуги социальной инфраструктуры, не относящиеся к сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район |  | Не выполнен: Исполнение наказа требует значительных финансовых затрат -6950 тыс. руб. Перечень мероприятий по организации эфирного телевещания в г.п. Агириш с указанием сроков прилагается. |  |  |  |  |
|  | Агириш |  | Решение вопроса по повышению минимального размера оплаты труда технического персонала амбулатории гп Агириш | Социальная сфера | Вопросы зарплат, льгот, пособий | Советский район | В течение 2011 года в рамках перехода на НСОТ | Выполнен (снят с контроля): в период с 2012-2013 гг. осуществлялось повышение заработной платы технического персонала: в 2012 г. на 7 %, с 1 января 2013 г. на 5 %, с 1 апреля 2013 г. на 10 % за счёт бюджета ХМАО –Югры через Департамент здравоохранения ХМАО – Югры и ТФОМС С 2014 года в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО – Югры 22.12.2012 года №762-рп медицинские организации Советского района переданы в государственную собственность ХМАО –Югры |  |  |  |  |
|  | Агириш | Ул.Дзержинского д.27 Ул.Дзержинского д.15 | Капитальный ремонт здания МДОУ детский сад "Сказка" и МОУ СОШ п.Агириш | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов в сфере образования | Советский район | В рамках программы "Новая школа Югры на 2011-2013гг.", муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе на 2014-2016 годы» | Выполняется: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д/с "Сказка" замена окон | 9222,55 | 4611,28 | 4611,27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ограждение территории д/с «Сказка» | 3661,2 | 1830,6 | 1830,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МОУ СОШ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | замена инженерных сетей | 8 197,80 | 4 098,90 | 4 098,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ограждение территории | 1 336,00 | 668,00 | 668,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция кровли | 10181,31 | 5090,65 | 5090,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 32598,86 | 16299,43 | 16299,37 |  |
|  | Агириш | ул.Вокзальная | Возобновление работы железнодорожной билетной кассы | Социальная сфера | Объекты/услуги социальной инфраструктуры, не относящиеся к сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район |  | Выполнен (снят с контроля): В здании отделения почтовой связи п. Агириш ул.Спортивная дом 15 организован пункт продажи электронных ж\д и авиа - билетов на все направления |  |  |  |  |
|  | Советский |  | Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов в сфере образования | Советский район | В рамках программы "Новая школа Югры на 2011-2013гг.", муниципальной программы «Развитие образования в Советском районе на 2014-2016 годы» | Выполняется: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д/с "Аленка" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция кровли | 16548,74 | 8274,37 | 8274,36 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | благоустройство территории | 4377 | 2188,5 | 2188,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт инженерных сетей | 28484,33 | 28484,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д/с "Малышок" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | замена электропроводки | 6540,4 | 3270,2 | 3270,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | реконструкция кровли | 5338,95 | 2669,47 | 2669,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | д/с "Светлячок" замена оконных блоков | 1056,5 | 528,25 | 528,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт инженерных сетей в д/с «Родничок» | 5964,82 | 5964,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 68310,74 | 51379,94 | 16930,79 |  |
|  | Советский | мкр.ПМК | Открытие аптеки в микрорайоне | Социальная сфера | Предоставление услуг в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район | Предложение необходимо направить в адрес имеющихся аптечных сетей (коммерческая деятельность) | Выполнен (снят с контроля): В микрорайоне ПМК по адресу Октябрьская 26 организован аптечный пункт "Норма+" ИП Малыгина Наталья Викторовна |  |  |  |  |
|  | Советский | ул.Северно-Кольцевая | Установка стационарных телефонов по улице Северно-Кольцевая | Социальная сфера | Объекты/услуги социальной инфраструктуры, не относящиеся к сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район |  | Не выполнен: По представленной информации от Советского цеха комплексного технического обслуживания ОАО «Ростелеком» прокладка линий связи завершена по ул. Губкина в 2014 году. Улица Северно-Кольцевая в программе ОАО «Ростелеком» не значится, т.к. инженерные сети прокладываются только к многоэтажным застройкам. В связи с развитием и увеличением на территории Советского района и г.Советский операторов сотовой (мобильной) связи и высокоскоростного интернета (Билайн, Мотив , МТС, Мегафон, Ростелеком, Фастел) установки стационарных телефонов потеряла свою актуальность. ОАО «Ростелеком» отрабатывает прокладку линий связи по заявкам граждан в индивидуальном порядке. |  |  |  |  |
|  | Советский |  | Сделать стадион более доступным местом для всех горожан желающих заниматься спортом | Социальная сфера | Предоставление услуг в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район | Стадион "Юбилейный" функционирует с 9:00 - 22:00, вход на стадион свободный при условии соблюдения всех правил посещения спортивного объекта. Планируется введение дополнительных штатных единиц для открытия секций баскетбола, волейбола, легкой атлетики и футбола | Выполнен (снят с контроля): Стадион "Юбилейный" функционирует с 9:00 - 22:00, вход на стадион свободный. В летний период с 10:00- 22:00 на стадионе работает инструктор. Население имеет возможность заниматься массовыми видами спорта футболом, баскетболом, стритболом, волейболом, также легкой атлетикой. Проводят занятия секции по видам спорта – хоккей, футбол, волейбол, баскетбол. Задействуются тренажеры, установленные на стадионе. Занимаются школьники, в том числе при подготовке к соревнованиям, а так же проводятся соревнования для летних пришкольных лагерей. Проводятся сдача норм ГТО. |  |  |  |  |
|  | Советский |  | Сохранение библиотечной системы в районе. Полное отсутствие финансирования подписки на периодические издания в библиотеках | Социальная сфера | Предоставление услуг в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район |  | Выполняется: В соответствии с постановлением главы администрации Советского района от 24.11.2006 № 33-42 «Об утверждении и дополнении в Устав МУК Советская центральная библиотечная система» внесены изменения, на основании которых поселковые библиотеки вошли в состав учреждения на правах филиалов. В период с 2013-2014 г.г. в рамках программы "Развитие культуры Советского района на 2011-2013 гг. и до 2016г" выделялись финансовые средства на подписку периодических изданий: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013г. | 537,0 | 500,0 | 37,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014г. | 250,0 | 250,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 787,0 | 750,0 | 37,0 |  |
|  | Советский |  | Повышение заработной платы работникам столовых образовательных учреждений и младшего персонала детских садов | Социальная сфера | Вопросы зарплат, льгот, пособий | Советский район | Перевод работников столовых в иные формы организации. Для младшего персонала увеличение стимулирующего фонда в рамках новой системы оплаты труда в 2011 году на 5 - 10 % | Выполнен (снят с контроля): За отчетный период 2011-2013 г.г. осуществлялось повышение заработной платы работникам пищеблока образовательных учреждений и младшего персонала детских садов в 2011 г. на 7%, в 2012 г.- 7 %, в 2013 г.- 5,5 % |  |  |  |  |
|  | Советский |  | Создание попечительского совета по скорейшему строительству православного храма | Социальная сфера |  | Советский район |  | Выполнен (снят с контроля): Попечительский совет создан. Председатель глава администрации Советского района Толстогузов В.В. |  |  |  |  |
|  | Советский |  | Оказание содействия в приобретении кормов для животных станции Юных натуралистов | Социальная сфера | Предоставление услуг в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район | Увеличение дополнительных платных услуг, постатейное перераспределение средств в данном образовательном учреждении | Выполнен (снят с контроля): Корм для животных приобретается за счет сметы расходов МБОУ ДОД СРЦРТДиЮ "Созвездие", и средств от платных услуг. На сегодняшний день проблем с приобретением кормов для животных нет. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 год | 45,00 | 45,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 81,60 | 81,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 56,00 | 56,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 146,60 | 146,60 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 328,6 | 329,2 |  |  |
|  | Алябьевский |  | Строительство сельской амбулатории | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов в сфере здравоохранения | Советский район | Рассматривается возможность реализации инвест-проекта. Сделано предложение в программу ХМАО-Югры | Выполняется: В настоящий момент ведётся работа по определению земельного участка под строительство. Ведётся работа по включению объекта в государственную программу ХМАО –Югры «Развитие материально- технической базы учреждений здравоохранения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |
|  | Малиновский | ул.Энтузиастов, Советская | Разработка проектно-сметной документации по строительству Дома культуры | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов спортивного и культурного назначения | Советский район | Согласно проведенной Советским подразделением филиала ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" по ХМАО-Югра технической инвентаризации от 02.05.2008 г физический износ здания Дома культуры "Орфей", расположенного по адресу г.п.Малиновский , ул.Ленина 17 "а"составляет 62 %, здание признано аварийным. В 2008 году администрацией Советского района направлен пакет документов в адрес Департамента культуры и искусства ХМАО-Югры с целью включения в окружную программу "Развитие материально-технической базы социальной сферы ХМАО-Югра" на 2006-2012 гг. строительство объекта "Социально-культурный центр в г.п.Малиновский". | Выполнен (снят с контроля): В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе на 2014-2020 годы» завершены работы по объекту Культурный центр в г.п. Малиновский (дом культуры, библиотека, музыкальная школа) в г.п. Малиновский. Мощность объекта составляет 200 мест, общая площадь здания 1492,70 кв. м. Начало строительства 30.08.2013 г. Дата ввода в эксплуатацию 29.12.2014.Объект по муниципальному контракту № 9-с профинансирован в объеме 127 476, 0, за 2011-2014 годы: из них в 2014 году: | 127 476,0 89022,90 | 7977,0 5323,9 | 119499,0 83699,0 |  |
|  | Коммунистический | пер. Школьный, пер. Таежный | Строительство амбулатории | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов в сфере здравоохранения | Советский район | Рассматривается возможность реализации инвест-проекта. Сделано предложение в программу ХМАО-Югры | Выполняется: Строительство осуществляется в соответствии с разрешением на строительство выданным УАи Г администрации Советского района КУ ХМАО-Югры УКС. На 20 апреля 2014 года выполнены все конструкции: стены, крыша, окна; проведены сети тепловодоснабжения, производится монтаж электроснабжени. Срок окончания строительства в соответствии с разрешением июль 2015 года, по информации подрядчика декабрь 2015 года. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость работ: | 100 877,73 |  | 100 877,73 |  |
|  | Пионерский |  | Создание рабочих мест: развитие тепличного фермерского хозяйства, производство стеновых строительных материалов, переработка отходов лесопиления | Социальная сфера | Создание рабочих мест | Советский район |  | Выполняется: в части тепличного хозяйства. В 2013 году ИП Наумову Г.П. была выплачена субсидия на развитие материально-технической базы (возмещение 50% затрат на строительство двух теплиц). Муниципальной программой комплексного социально-экономического развития на 2015-2017 годы предусмотрено строительство в 2015 году за счет внебюджетных средств автоматизированного комплекса по переработке отходов лесопиления в с.п. Алябьевский | 1 573,70 | 15,00 | 1 558,70 |  |
|  | Зеленоборск |  | Решение вопроса по врачу-терапевту | Социальная сфера | Предоставление услуг в сфере культуры, спорта, образования, здравоохранения | Советский район | Сделано объявление в федеральные СМИ. Решен вопрос служебного жилья. | Выполняется: В период с 26.11.2012 года по сентябрь 2014 года должность врача- терапевта в амбулатории Зеленоборска была замещена: Кутявин Руслан Викторович- участковый врач терапевт. В настоящий момент администрацией АУ «Советская районная больница ведётся работа по подбору кандидата на указанную должность |  |  |  |  |
|  | Зеленоборск | Южная 7-3,89505387572 | Строительство новой школы | Социальная сфера | Ремонт, реконструкция и строительство объектов в сфере образования | Советский район | Строительство в рамках областной целевой программы "Сотрудничество" | Выполнен (снят с контроля): Областная целевая программа по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО от 16.08.2004 N 150 "Сотрудничество" (утв. постановлением Администрации Тюменской области от 25 октября 2004 г. N 136-пк Школа введена в эксплуатацию в январе 2014 года | 450 000,00 |  |  | 450 000,00 |
|  | Всего за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  | 128586,35 | 42528,50 | 86057,85 | 450000 |
|  | Всего за 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  | 781953,22 | 76750,57 | 255202,65 | 450000 |
|  | Всего по приложению за 2014 год |  |  |  |  |  |  |  | 676772,03 | 121505,59 | 539047,14 | 16219,30 |
|  | Всего по приложению за 2011-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  | 3483953,61 | 326933,63 | 2702010.68 | 466219,3 |