Приложение 13

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 – 2019 годы»

за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 – 2019 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 29.09.2014 №3969.

За 2016 год в программу внесено одно изменение.

2. Цель программы: Создание условий для развития гражданского общества

в Советском районе, поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, развития добровольческой и волонтерской деятельности.

Задачи программы:

1. Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

2. Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Создание системы информационного сопровождения

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 131,0 | 131,0 | 100 | 131,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 131,0 | 131,0 | 100 | 131,0 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение обязательств, возникших за 2015 год по мероприятию «Организация и проведение конкурса социально значимых проектов и программ на соискание грантов» | 90,0 | Предоставление субсидии некоммерческим организациям: 1.Советской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда -30,0 тыс.руб.; 2.Советской районной общественной организации «национально-культурный центр «Сияние» - 30,0 тыс. руб.; 3.Национально-культурной автономии татар Советского района - 30,0 тыс.руб. |
|  | Организация и проведение цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива некоммерческих организаций (НКО | 23,0 | 1.Оплата по договору за проведение обучающего семинара для лидеров общественных объединений «Школа актива некоммерческих организаций (НКО)»-8,0 тыс.руб.; 2.Изготовление методических материалов (полиграфическая продукция)-3,0 тыс.руб.; 3.Организация кофе-брейка- 4,0 тыс.руб.; 4.Расходные материалы на организацию и проведение семинара – 5,0 тыс.руб.; 5.Организация кофе-брейка – 2,0 тыс.руб.; 6.Расходные материалы на организацию и проведение семинара – 1,0 тыс.руб. |
| 2. | Исполнение обязательств, возникших за 2015 год по мероприятию «Организация и проведение цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива некоммерческих организаций (НКО)» . | 15,0 | Оплата по договору за проведение семинара – 15,0 тыс. руб.; |
| 4. | Участие в Международном гуманитарном форуме гражданских инициатив стран 60-й параллели | 3,0 | Оплата проживания участников в гостинице г.Ханты-Мансийска. |

- Целевые  показатели  результатов  реализации  программы   за 2016 год.

| № п/п | Наименование целей и задач (по разделу 6 программы) | Наименование показателей результатов (по разделу 6 программы) | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предус-мотрено программой | Факти-чески за 2016 год | коэффи- циент факт к плану |  |
| Цель: Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, развития добровольческой и волонтерской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1: Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества | Количество мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления | 6 | 7 | 1,16 |  |
|  |  | Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов и Программ на соискание субсидий (грантов) (ед.) | 5 | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества Советского район (ед.) | 5 | 6 | 1,2 |  |
| 1.2. | Задача 2: Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку (ед.) | 5 | 5 | 1,0 |  |
| 1.3. | Задача 3: Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций | Количество публикаций в СМИ о деятельности институтов гражданского общества (ед.) | 20 | 24 | 1,2 |  |
|  |  | Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в соответствии с программой, от общей численности населения Советского района (%) | 20 | 15 | 0,75 |  |

- Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  Программы за 2016 год составил  - 1,25, что соответствует высокой оценке эффективности.