Приложение 15

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства

на территории Советского района на 2015-2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории Советского района на 2015-2019 годы», утверждена постановлением администрации Советского района от 15.09.2014 года № 3786. За 2016 год принято три  постановления о внесении изменений в программу.

2. Цель Программы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства 
в экономике Советского района.

Задачи Программы:

1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки 
в социально значимых видах деятельности.

2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства.

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Советского района.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 54986,9 | 54702,6 | 99,5 | 54702,6 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 921,7 | 919,9 | 99,8 | 919,9 | 100 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 53722,7 | 53445,2 | 99,5 | 53445,2 | 100 |
| Бюджет Советского района | 342,5 | 337,5 | 98,5 | 337,5 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки в социально значимых видах деятельности |  |  |
| 1.1. | Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в Советском районе в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (организация и проведение целевых радио-, телепередач (программ), издания статей, рекламных материалов, печатных изданий, в целях пропаганды малого и среднего предпринимательства изготовление и размещение наружной рекламы, изготовление и приобретение полиграфической продукции, организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, ярмарок, выставок, форумов, фестивалей и других мероприятий для Субъектов), осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе и муниципальных нужд» | 550,8 | - Организация и проведение торжественных мероприятий для предпринимателей Советского района, приуроченных к празднованию Дня российского предпринимательства – 49,8 тыс.руб. - Подготовлено и размещено в СМИ 52 материала о предпринимательской деятельности с целью формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве на территории Советского района – 420,0 тыс. руб. - организация и проведение районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также прилегающих к ним территорий «Новогоднее сияние – 2017» - 50,0 тыс.руб. (Постановление администрации Советского района от 20.12.2016 №2393); - организация участия предприятий и организаций Советского района в XXI окружной выставке-форуме «Товары земли Югорской» - 31,0 тыс.руб. (Постановление администрации Советского района от 08.12.2016 №2317). |
| 1.2. | Возмещение арендных платежей за нежилые помещения и по предоставленным консалтинговым услугам субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, определенных настоящей Программой | 300,0 | Оказана финансовая поддержка 15 субъектам малого и среднего предпринимательства. |
| 1.3. | Возмещение затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 175,9 | Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Возмещение затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (продовольственного сырья) местных товаропроизводителей | 84,2 | Оказана финансовая поддержка 2 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1.5. | Возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (основных средств) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в направлениях: экология (на мероприятия по минимизации антропогенного воздействия, оздоровление экологической ситуации, внедрение на предприятиях мировых экологических требований (стандартов), проведение НИОКР в области экологии), быстровозводимое домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и внутренний туризм | 862,3 | Оказана финансовая поддержка 6 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1.6. | Предоставление субсидии в форме грантовой поддержки начинающим предпринимателям | 632,2 | Предоставлена грантовая поддержка 3 начинающим предпринимателям (на создание круглогодичной теплицы в п. Пионерский, открытие Фото салона «Foto House», приобретение оборудования для стоматологического кабинета) |
| 1.7. | Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и Организаций | 200,0 | Проведено 3 образовательных мероприятия: - образовательный форум для лидеров социальных проектов и предпринимателей Советского района «Школа социального предпринимательства – новые возможности для развития НКО и бизнеса»; - семинар «Социальный бизнес - что мешает быть успешным»; - семинар-практикум «Презентация проекта. Использование современных информационных технологий для создания эффективных презентаций и рекламных материалов». |
| 2. | Задача 2. Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства |  |  |
| 2.1. | Развитие молодежного предпринимательства: |  |  |
| 2.1.1. | возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к критерию «молодежное предпринимательство», связанных с участием в съездах, конференциях, форумах и других мероприятиях за пределами Советского района, приобретением оборудования (основных средств), арендных платежей за нежилые помещения. | 318,3 | Оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства, относящимся к критерию «молодежное предпринимательство». |
| 2.2. | Финансовая поддержка социального предпринимательства, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Предоставление субсидии в форме грантов в области социального предпринимательства | 386,2 | Предоставлена грантовая поддержка субъекту социального предпринимательства (на приобретение оборудования для кабинета ультразвуковой диагностики в г. Советский); |
| 2.2.2. | Возмещение фактически произведенных и документально подтвержденных затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области социального предпринимательства и семейного бизнеса, на разработку проектно-сметной документации для строительства новых объектов, реконструкции и модернизации существующих помещений, оплаты аренды и (или) выкупа помещения, ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, услуг электроснабжения, оборудования), при этом возмещение затрат предоставляется при условии софинансирования Субъектом расходов на реализацию проекта в размере не менее 15% от размера получаемого возмещения | 800,0 | Оказана финансовая поддержка 9 субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3. | Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов |  |  |
| 3.1. | Финансовая поддержка Организаций, осуществляющих в муниципальных образованиях автономного округа оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по бизнес-инкубированию, проведению выставок, ярмарок, конференций и иных мероприятий, направленных на продвижение товаров, работ, услуг на региональные и международные рынки, подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства и Организаций | 200,0 | Проведено 2 образовательных мероприятия: - тренинг «Energy-менеджмент и личная эффективность»; - семинар «Новый закон об онлайн-кассах: главные изменения». |
| 4. | Задача 4. Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Советского района |  |  |
| 4.1. | Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте | 550,0 | Овощеводством в 2016 году занимались два хозяйства. Ими произведено: 25,690 тонн огурцов, 3,257 тонн помидор. |
| 4.2. | Предоставление субсидий на производство и реализацию молока и молочных продуктов | 6386,1 | Выплачена субсидия по ставке 12 тыс. рублей за 1 тонну в натуральном весе. Объем производства молока (без учета хозяйств населения) составил 514,6 тонн. |
| 4.3. | Предоставление субсидий на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей | 3790,9 | Выплачена субсидия по ставке 40 тыс. рублей за 1 тонну живой массы. Объем производства мяса крупного и мелкого рогатого скота (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населения) составил 94,9 тонн. |
| 4.4. | Предоставление субсидий на развитие прочих отраслей животноводства: свиноводства, птицеводства, кролиководства и звероводства | 34195,4 | Выплачены субсидии по ставке 60 тыс. рублей за 1 тонну живой массы свинины; 39,3 тыс. рублей за тонну живой массы птицы, Объем производства мяса (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населения) составил: Свинины – 433,6 тонны; Птицы – 344,6 тонны. |
| 4.5. | Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 2551,8 | Выплачена субсидия 118 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на содержание маточного поголовья животных, в том числе: 35 голов крупного рогатого скота, 9 голов лошадей, 358 голов свиней, 84 голов овец (коз), 1630 голов кроликов. |
| 4.6. | Предоставление субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) | 1491,6 | Выплачены субсидии 4 фермерам. Приобретены: 3 автомобиля, 2 инкубатора, клетки для бройлеров, клетки для кур несушек, ванны длительной пастеризации, поилки индивидуальные, перосъемная машина. |
| 4.7. | Предоставление субсидии на развитие системы заготовки и переработки дикоросов, основное мероприятие «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | 307,0 | Выплачена субсидии за произведенную продукцию заготовки и переработки дикоросов по ставке 47,875 тыс. рублей за 1 тонну переработанной ягоды (ягоды, перетертые сахаром; варенье, джемы, конфитюры; сиропы). Произведено продукции переработки ягод (ягоды, перетертые с сахаром; варенье, джемы, конфитюры; сиропы) -5,476 тонн. Выплачена субсидия за переработку грибов (грибы солено-маринованные) за 1 тонну по ставке 45,785 тыс. рублей. Произведено продукции переработки грибов (грибы солено-маринованные) - 1,013 тонна. |
| 4.8. | На подготовку проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи | 919,9 | Проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись |

5. Целевые показатели результатов реализации программы  за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2016 год |  |
| 1. | Число рабочих мест, чел. | 5031 | 5282 | 1,05 |
| 2. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, ед. | 367 | 340 | 0,97 |
| 3. | Число получателей поддержки, ед. | 37 | 36 | 0,97 |
| 4. | Объемы производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Советского района: |  |  |  |
| 4.1. | молоко (тонн) | 1000 | 614,5 | 0,64 |
| 4.2. | мясо (в живом весе) (тонн) | 600 | 870,4 | 1,45 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2016 год составил 0,81, что соответствует средней оценке эффективности.