Приложение 22

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015 – 2019 годы»  за 2016 год

1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015 – 2019 годы» (далее программа),  утверждена постановлением администрации Советского района №3867 от 23.09.2014 года. За 2016 год принято одно изменение в программу.

2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (далее КМНС), проживающих  в Советском районе.

Задачи программы:

- Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.

- Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС.

- Осуществление мер социальной поддержки населения из числа КМНС.

- Создание туристического продукта этнографической направленности.

Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства массовой информации (далее СМИ) и сеть Интернет.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинанси- ровано, тыс. руб. | % финансиро-вания к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 147,7 | 147,7 | 100 | 147,7 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 147,7 | 147,7 | 100 | 147,7 | 100 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Факти- ческие расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Возмещение затрат на ремонт жилых и хозяйственных построек на территориях традиционного хозяйствования, лицам относящимся к КМНС | 23,7 | Возмещение затрат на ремонт жилых и хозяйственных построек на территории традиционного хозяйствования Сущевой Е. Т. |
| 2. | Организация и проведение международного дня коренных народов мира. | 3,0 | Организация чаепития для участников мероприятия. |
| 3. | Содержание дороги г.п.Таежный – п.Тимкапауль (зимнее, летнее содержание) | 51,0 | Расчистка дороги г.п.Таежный – п.Тимкапауль от снежного покрова |
| 4. | Издание информационных брошюр, сборников, туристических буклетов. | 40,0 | Издание информационных брошюр в количестве 150 шт. |
| 5. | Проведение круглого стола для представителей КМНС. | 30,0 | Организация чаепития, транспортная доставка участников мероприятия, сувенирная продукция |

5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффи-циент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предус-мотрено программой | Факти-чески за 2016 год |  |
| 1. | Численность представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, человек | 12 | 12 | 1,00 |
| 2. | Количество посещений событийных мероприятий, единиц | 800 | 1550 | 1,94 |
|  | Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры, единиц | 5 | 7 | 1,40 |
| 3. | Численность представителей КМНС, участвующих в мероприятиях по сохранению и возрождению традиционной культуры, народных промыслов, человек | 15 | 15 | 1,00 |
| 4. | Численность представителей КМНС, которым предоставлены меры поддержки, человек | 6 | 2 | 0,33 |
|  | Организация круглогодичного транспортного сообщения с п. Тимкапауль (грунтовая дорога) | 1 | 1 | 1,00 |
| 5. | Численность представителей КМНС, вовлеченных в реализацию программ по этнотуризму, человек | 12 | 12 | 1,00 |
|  | Число туристических маршрутов этнографической направленности, единиц | 1 | 1 | 1,0 |
| 6. | Количество публикаций в СМИ, информационных брошюр, туристических буклетов, единиц | 150 | 155 | 1,03 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2016 год составил  - 0,92, что соответствует средней оценке эффективности.