Приложение 7

к решению Думы

Советского района

от «7» апреля 2017 г.  № 69

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Советского района на 2015-2019 годы»  за  2016 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2019 годы» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района №3970 от 29.09.2014 года.

За 2016 год принято три  постановления о внесении изменений в программу.

2. Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.

Задача программы: Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Объемы и источники финансирования программы.

|  | Утверждено в бюджете, тыс. руб. | Профинан- сировано, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактическое исполнение, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 382 023,6 | 381 460,0 | 99,9 | 381 460,0 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 257,0 | 2 257,0 | 100,0 | 2 257,0 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 379 766,6 | 379 203,0 | 99,9 | 379 203,0 | 100,0 |

4. Выполнение мероприятий программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование подпрограмм, задач, мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание работников органов местного самоуправления Советского района и органов администрации Советского района | 351118,05 | Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
| 2. | Содержание работников, исполняющих отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда | 1778,70 | Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
| 3. | Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности автономного округа и находящихся на территории Советского района | 478,3 | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
| 4. | Оплата стоимости проезда к месту использования отпуска (проведения отдыха) и обратно и провоза багажа работникам органов местного самоуправления Советского района и неработающим членам их семей | 5721,77 | Оплачена стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления Советского района и их иждивенцам, в том числе: Дума Советского района – 17 человек; Администрация Советского района – 105 человек; Департамент социального развития - 28 человек; Финансово-экономическое управление – 12 человек; Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрация Советского района – 18 человек. |
| 5. | Страхование муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района, входящих в состав административной комиссии, а также включенных в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Советского района, уполномо-ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на случай причинения вреда здоровью и имуществу, в связи с исполнением ими должностных обязанностей | 54,90 | Застрахованы 12 муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района. |
| 6. | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района | 6976,54 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района. Численность получателей - 75 человек. |
| 7. | Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района в соответствии с решением Думы Советского района | 1293,14 | Произведена выплата Почетным гражданам Советского района, в соответствии с решением Думы Советского района. Численность получателей - 84 человека. |
| 8. | Уплата органами местного самоуправления Советского района и органами администрации Советского района налога на имущество организаций | 10,50 | Проведена оплата налога на имущество организаций. |
| 9. | Проведение выборов в Советском районе, повышение правовой культуры избирателей | 7000,0 | Проведены выборы в Советском районе. |
| 10. | Проведение ремонта в здании администрации Советского района | 67,60 | Проведен ремонт в здании администрации Советского района |
| 11. | Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления Советского района | 540,70 | Дополнительное профессиональное образование получили 95 работников, в том числе: Администрация Советского района – 70 человек, Финансово-экономическое управление – 11 человек, Дума Советского района – 8 человек, Департамент социального развития – 6 человек. |
| 12. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников органов местного самоуправления, предусмотренных нормативными правовыми актами Минздрава, Минтруда и муниципальными правовыми актам | 74,20 | Обязательные предварительные медицинские осмотры прошли 16 работников, в том числе: Администрация Советского района – 10 человек, Дума Советского района – 4 человека, Департамент социального развития – 2 человека. |
| 13. | Проведение диспансеризации муниципальных служащих Советского района | 39,50 | Диспансеризацию прошли 7 работников Думы Советского района. |
| 14. | Транспортное обслуживание | 6110,80 | Обеспечено транспортное обслуживание администрации Советского района. |
| 15. | Мероприятия по представлению муниципального образования Советский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями | 195,30 | Проведены мероприятия по представлению муниципального образования Советский район. |

5. Целевые показатели результатов реализации программы за 2016 год.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2016 год |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Советского района по данным социологических опросов, процентов к числу опрошенных | 53,0% | 53,9% (оценка) | 1,02 |
| 2. | Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений) к установленному нормативу, процентов | не выше 100 % | 96,3% | 1,00 |
| 3. | Сокращение численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (человек) | 1 | 1 | 1,00 |

6. Результаты оценки эффективности реализации программы.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы  за 2016 год составил 1,02, что соответствует высокой оценке эффективности.