Приложение 1

к решению Думы

Советского района

от «26» февраля 2016  № 437

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Доступная среда в Советском районе

на 2015 - 2018 годы» за 2015 год

1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2018 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 19.09.2014                          № 3850. За 2015 год в программу внесено два изменения.

2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

3. Целевые показатели результатов реализации программы.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2015 год | коэффициент факт к плану |
|  | Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в собственности Советского района | 2 | 2 | 1,00 |
|  | Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района | 22 | 22 | 1,00 |

4. Объемы и источники финансирования программы:

| Наименование | Предус-мотрено программой на 2015 год (тыс.руб.) | Утверждено в бюджете Советского района (тыс.руб.) | Профи-нанси-ровано (тыс.руб.) | Факти-чески исполнено за отчет-ный период (тыс.руб.) | % испол-нения к финансиро-ванию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 3848,9 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Советского района | 3848,9 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 100 |

5. Исполнение программных мероприятий.

В 2015 году бюджетные средства направлены на  следующие мероприятия:

48,9 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий, в рамках декады, посвященной Международному Дню инвалидов:

- Ситцевый бал;

- Весёлые старты, чествование лучших спортсменов – инвалидов.

28,4 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий в рамках декады, посвященной Международному Дню инвалидов, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района (районное мероприятие «Дай сердца твоего коснуться сердцем»).

Мероприятия, реализованные без привлечения бюджетных  средств:

- сформирован план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Советском районе;

- сформирован реестр объектов социальной инфраструктуры Советского района;

- сформированы 54 паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры Советского района;

- подготовлено 17 актов обследования соответствия  зданий и помещений в которых гражданам предоставляются услуги, требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидам к объектам и услугам;

- для решения вопросов и проблем инвалидов, других маломобильных групп населения проведено 4 заседания Координационного Совета по делам инвалидов;

- участие членов районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов»,  специалистов администрации Советского района и учреждений социальной защиты населения в межрегиональном форуме для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость в движении!» в г. Ханты-Мансийске.

6. Результат оценки эффективности.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2015 год составил 1,00, что соответствует высокой эффективности.