Приложение 14

к решению Думы

Советского района

от «26» февраля 2016  № 437

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Советском районе

на 2015-2018 годы» за 2015 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 30 сентября 2014 года № 3987. В 2015 году в программу внесено одно изменение.

2. Цели программы:

сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела;

 обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района;

 создание условий для развития туристической привлекательности территории Советского района, расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 обеспечение деятельности органов управления культурой.

Задачи Программы:

 создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского района;

 развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

 внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи;

 создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

 стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур;

 усиление социальной направленности культурной политики;

развитие туристической привлекательности;

повышение эффективности муниципального управления в отрасли «Культура».

Задачи программы объединены в четыре подпрограммы.

3. Из двадцати показателей результатов реализации программы целевые значения в 2015 году достигнуты по четырнадцати показателям:

| # № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой | Фактически за 2015 год |  |  | коэффициент факт к плану |
| Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров) | 6 505 | 6 574 |  |  | 1,01 |
| 2. | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) | 65 | 94,7 |  |  | 1,46 |
| 3. | Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации (%) | 4 | 3 |  |  | 0,75 |
| 4. | Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) | 12 | 12 |  |  | 1,00 |
| 5. | Количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (единиц) | 2 | 2 |  |  | 1,00 |
| 6. | Число посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» удаленными пользователями, в сети Интернет (тыс. человек) | 16,0 | 17,2 |  |  | 1,08 |
| 7. | Объем баз данных муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) | 86,0 | 108,0 |  |  | 1,26 |
| 8. | Число посещений муниципального музея на 1000 жителей (человек) | 370 | 317,7 |  |  | 0,86 |
| 9. | Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (%) | 56 | 56 |  |  | 1,00 |
| 10. | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный музейно-выставочный центр» (%) | 12 | 8,7 |  |  | 0,73 |
| 11. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Советского района к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (рублей) | 32 377,1 | 32 318,0 |  |  | 1,00 |
| Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) | 27 |  | 27 |  | 1,00 |
| 13. | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%) | 9,2 |  | 10,0 |  | 1,09 |
| 14. | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) | 15 |  | 19 |  | 1,27 |
| 15. | Число обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств» (человек) | 600 |  | 604 |  | 1,01 |
| 16. | Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные киноустановками Советского района (тыс. человек) | 15,2 |  | 14,0 |  | 0,92 |
| 17. | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. человек) | 207,0 |  | 227,0 |  | 1,10 |
| Подпрограмма III «Создание условий для развития туристической привлекательности» |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Количество проектов в сфере внутреннего туризма, реализуемых с помощью грантов Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (единиц) | 1 |  |  | 1 | 1,00 |
| Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре» |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Уровнь удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района (%) | 80,0 |  | 78,2 |  | 0,98 |
| 20. | Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (%) | 46 |  | 40 |  | 0,87 |

4. Объемы и источники финансирования Программы:

тыс. руб.

| Источники финансирования | Утверждено в бюджете Советского района | Профинансировано за 2015 год | Фактическое исполнение за 2015 год | % исполнения к финансированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе: | 184 152,8 | 183 867,3 | 183 071,6 | 99,6 |
| Федеральный бюджет | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 100 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 33 351,6 | 33 216,1 | 32 420,4 | 97,6 |
| Бюджет Советского района | 150 739,4 | 150 589,4 | 150 589,4 | 100 |

5. Исполнение мероприятий программы:

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

Бюджетные средства направлены на исполнение следующих мероприятий:

5.1. Комплектование фондов библиотек Советского района. Приобретено 5604 экземпляра книг, на 31.12.2015 г. библиотечный фонд составляет 320039 экз. документов. Осуществлена подписка на периодические издания более 170 наименований. Изданы сборник материалов краеведческих чтений «Кондо-Сосьвинское Приобье - территория поиска», «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Советского района на 2016 год», книга о ветеранах Великой Отечественной войны Советского района «Солдаты Победы».

5.2. Финансовое обеспечение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» (выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, обеспечение услуг связи, оплата налогов и т.д.), финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания и оплату проезда к месту использования отпуска и обратно работников муниципального автономного учреждения «Сфера».

  - Обеспечение сохранения музейного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района». За счет привлечения средств депутатов Думы ХМАО-Югры оборудовано фондохранилище и приобретены предметы этнографии в генеральную экспозицию музея.

  - Оказание финансовой помощи муниципальным бюджетным учреждениям культуры поселений, на организацию и проведение мероприятий, посвященных 70-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне для лиц пожилого возраста.

Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства».

В 2015 году  на территории Советского района было организовано и проведено 4492 мероприятия по организации досуга населения,  в которых приняли участие 290096 человек. Наиболее значимыми стали:

 фестиваль любительских театров «Театральная весна – 2015»;

 районный праздник «Вороний день»;

 II открытый районный фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась»;

 празднование Дня Советского района и Дня работника леса;

национальный праздник «Сабантуй»;

II открытый фестиваль народного творчества «Рябиновые бусы»;

районный фестиваль художественного чтения «Синяя птица»;

 праздничные мероприятия, посвящённые 85-летию со дня образования ХМАО-Югры;

 культурно-массовые мероприятия в рамках Года литературы;

организация гастрольных поездок творческих коллективов учреждений культуры Советского района.

В 2015 году учащиеся Советской детской школы искусств приняли участие и были отмечены в конкурсах различного уровня:

- в VIII Открытом Международном конкурсе исполнителей на народных инструментах имени В.Г. Бердова в г.Тобольске (лауреат III степени);

- в I открытом Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Горный ленок» в г.Асбесте (лауреат II степени);

- в XIX Межрегиональном фестивале-конкурсе «Северное сияние» в г.Югорске (II место);

- во II открытом региональном конкурсе по музыкальной литературе «Слово и музыка» в г.Нягани (два лауреата I степени, два лауреата II степени, один дипломант);

- в региональном фестивале-конкурсе «Пасха красная» в г.Югорске (лауреат II степени);

- в V открытом областном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Краснотурьинская капель» в г.Краснотурьинске (лауреат III степени);

- в III открытом зональном конкурсе «Первые шаги» в г.Югорске (один лауреат I степени, один лауреат II степени, один лауреат III степени, дипломант I степени, пять дипломантов II степени, два дипломанта III степени);

- в  III открытом зональном конкурсе «Талантливые дети – талантливая Югра» в г.Нягани (три первых места, два вторых места, одно третье место);

- во II Епархиальном открытом Рождественском конкурсе «Рождество в Югре» г.Ханты-Мансийске (три первых места, одно второе место, три третьих места);

- в IV открытом региональном конкурсе-выставке учащихся детских художественных школ и детских школ искусств «Весна Севера» в г. Нягани (три вторых места, пять третьих мест).

В 2015 году два работника получили звание «Заслуженный деятель культуры ХМАО – Югры». Подтверждено звание «Народный самодеятельный коллектив» вокальной группе «Сударушка» (г.п. Агириш), присвоено звание «Образцовый художественный хореографический коллектив» танцевальному коллективу «Карусель» (г.п. Пионерский).

Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного туризма»

По мероприятию «Организация участия в конкурсе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на присуждение грантов для поддержки проектов в сфере внутреннего и въездного туризма»  из средств бюджета автономного округа предоставлен грант индивидуальному предпринимателю Вискунову В.В. на развитие традиционной хозяйственной деятельности «Мансийская деревня Старая Мулымья».

Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре»

По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы работников учреждений культуры Советского района, поселений, входящих в состав Советского района, в целях реализации Указов Президента Российской Федерации» из средств бюджета автономного округа предоставлена субсидия в сумме 26622,9 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

По мероприятию «Обеспечение роста заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств» в целях реализации Указов Президента Российской Федерации из бюджета автономного округа выплачена субсидия на повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения «Советская детская школа искусств» в сумме 2963,9 тыс. рублей.

По мероприятию «Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельского поселения, и их работникам» выплачено денежное поощрение художественному руководителю МБУ «Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард»                                  с.п. Алябьевский Вшивковой Г.В., занявшей первое место в конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений, и их работники в 2014 году».

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2015 год составил 1,11, что соответствует высокой эффективности.