Приложение  2

к решению Думы

Советского района

от «26» февраля 2016  № 437

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории Советского района

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 года

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2014 № 3985.  В 2015 году в программу внесено одно изменение.

2. Цель программы: Обеспечение необходимых условий для защиты населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Задачи программы:

1. Создание условий для функционирования районной общественной организации «Добровольная пожарная охрана Советского района».

2. Обеспечение источниками наружного противопожарного водоснабжения поселений Советского района.

3. Обеспечение противопожарной защиты объектов муниципальной собственности Советского района.

4. Противопожарная профилактика и информационное обеспечение населения Советского района в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

5. Обеспечение безопасности граждан на водных объектах.

6. Создание, содержание и техническое обслуживание систем оповещения.

7. Создание мобильных пунктов обогрева людей на дорогах федерального, регионального и муниципального значения в период наступления отрицательных температур.

3. Целевые показатели результатов реализации программы.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2015 год |  |
| 1. | Эффективность функционирования деятельности районной общественной организации «Добровольная пожарная охрана Советского района», % | 90 | 90 | 1,00 |
| 2. | Сумма материального ущерба от пожаров на территории Советского района, тыс. руб. | 4000 | 5580 | 0,60 |
| 3. | Количество пожаров на территории Советского района, единиц | 78 | 69 | 1,12 |
| 4. | Количество погибших на пожарах на территории Советского района, человек | 6 | 4 | 1,33 |
| 5. | Средства спасения людей на воде, единиц | 25 | 30 | 1,20 |
| 6. | Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, % | 100 | 90 | 0,90 |

4. Объемы и источники финансирования программы:

тыс. руб.

|  | Утверждено в бюджете Советского района | Профинан-сировано | Фактическое исполнение | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа - Югры | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 100,0 |

5. Исполнение мероприятий программы.

В рамках муниципальной программы в 2015 году бюджетные средства направлены на  мероприятия по обеспечению безопасности граждан на водных объектах.

Приобретено:

- печатные материалы (листовки, брошюры, стенды) для проведения пропаганды правил поведения в местах массового отдыха людей на водных объектах;

- 2 (две) медицинские аптечки первой помощи;

- лодка NORDIK 290 silver;

- 2 (два) Костюма Сокол Хольстер и 1 (один) костюм Охотник-Штурм в ассортименте (ШФ Тайга);

- стол туристический 80х60 Tourist table;

- 1 (одна) туристическая палатка для двух человек DOME 2 Tourist tent for two persons DOME 2;

- 2 (два) котелка;

- 4 (четыре) баллончика Р150 Аэрозоль-репелент от комаров, клещей, слепней, мошки;

- 6 (шесть) антимоскитных пластин;

- 4 (четыре) баллончика с газом для приготовления пищи;

- горюче-смазочные материалы для нужд обеспечения безопасности людей на водных объектах, в период проведения 2-го открытого фестиваля рыболовов-любителей «Серебристый карась» и дальнейшего патрулирования и дежурства в традиционных местах отдыха людей на водных объектах;

- проведена обкатка нового лодочного мотора YAMAHA 5CMHS, с последующим патрулированием водных объектов в местах массового отдыха людей.

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации программы за 2015 год составил 0,96, что соответствует среднему показателю эффективности.