Приложение  7

к решению Думы

Советского района

от «26» февраля 2016  № 437

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Советского района на 2015-2018 годы»

за 2015 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2018 годы» (далее программа) была утверждена постановлением администрации Советского района №3970 от 29.09.2014 года.

За 2015 год принято три  постановления о внесении изменений в программу.

2. Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.

Задача программы: Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Целевые показатели результатов реализации программы.

| № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено программой | фактически за 2015 год |  |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Советского района по данным социологических опросов, процентов к числу опрошенных | 58,4% | 58,4% (оценка) | 1,00 |
| 2. | Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений) к установленному нормативу, процентов | не выше 100 % | 93,0% | 1,00 |
| 3. | Сокращение численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных (муниципальных) услуг (человек) | 1чел. | 1чел | 1,00 |

4. Объемы и источники финансирования программы.

тыс. руб.

|  | Предусмот-рено программой | Утверждено в бюджете Советского района | Профинан-сировано | Фактическое исполнение | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 382909,8 | 362694,5 | 360965,3 | 360965,3 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа - Югры | 1760,5 | 1760,5 | 1760,5 | 1760,5 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 381149,3 | 360934,0 | 359204,8 | 359204,8 | 100,0 |

5. Исполнение мероприятий программы.

В рамках муниципальной программы в 2015 году бюджетные средства направлены на  следующие мероприятия:

4 778,0 тыс. рублей - на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления Советского района и их иждивенцам, в том числе:

Дума Советского района – 27 человек;

Администрация Советского района – 116 человек;

Департамент социального развития  10 человек;

Финансово-экономическое управление – 19 человек;

Управление по делам архитектуры и капитального строительства администрация Советского района  – 11 человек.

7 436,6  тыс.рублей   на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района. Численность получателей   73 человека;

1 205,2  тыс.рублей – на выплату Почетным гражданам Советского района, в соответствии с решением Думы Советского района. Численность получателей  62 человека;

343 229,3 тыс.рублей – на содержание работников органов местного самоуправления Советского района и органов администрации Советского района (заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), услуги связи, коммунальные  услуги, услуги по содержанию имущества, транспортное обслуживание, сопровождение программного обеспечения, приобретение основных средств и материалов);

2193,3 тыс.рублей – на содержание работников, выполняющих на территориях поселений функции по распоряжению земельными участками, собственность на которые не разграничена (передача бюджетам поселений межбюджетных трансфертов);

1 420,5 тыс.рублей – на содержание работников, исполняющих отдельные государственные полномочия по государственному управлению охраной труда;

340,0  тыс. рублей – на исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности автономного округа и находящихся на территории Советского района;

151,6 тыс.рублей  на проведение ремонта в здании администрации Советского района;

84,3 тыс. рублей  на уплату органами местного самоуправления Советского района и органами администрации Советского района налога на имущество организаций;

55,2 тыс. рублей  на дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района (оплата услуг обучающей организации, проезда, проживания в гостинице, суточных). Дополнительное профессиональное образование получили 12 работников;

50,3 тыс.рублей  на обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. Осмотры прошли  19 работников, в том числе:

Администрация Советского района – 14 человек,

Департамент социального развития – 5 человек.

21,0  тыс.рублей – на проведение специальной оценки условий труда работников органов местного самоуправления Советского района.

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  программы за 2015 год составил 0,99, что соответствует средней эффективности.