:

Российская Федерация

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

## Д У М А

___            ___

# Решение

от «25» апреля 2014 г.                                                                                                            № 294

г. Советский

Об отчете о ходе выполнения наказов

избирателей депутатам Думы Советского района,

Главе Советского района в 2011 – 2013 годах

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района, решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 218                               «О Положении о наказах избирателей депутатам Думы Советского района и Главе Советского района», решением Думы Советского района от 31.08.2011 № 38 «О плане мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района и Главе Советского района»,

Дума Советского района решила:

1. Принять к сведению отчет о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района, Главе Советского района в 2011 – 2013 годах (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня следующего за днем его подписания.

Глава Советского района                                                                                          С.В. Удинцев

Дата принятия Думой Советского района

«25» апреля 2014 г.

Приложение

к решению Думы Советского района

от «25» апреля 2014 г. № 294

ОТЧЕТ

о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района,

Главе Советского района в 2011 – 2013 годах

Настоящий отчет о ходе выполнения наказов избирателей депутатам Думы Советского района, Главе Советского района в 2011 – 2013 годах (далее Отчет) подготовлен в соответствии с Положением о наказах избирателей депутатам Думы Советского района и Главе Советского района, утвержденным решением Думы Советского района от 29.02.2008 № 218, а также в целях доведения до  сведения Думы Советского района хода исполнения плана мероприятий по выполнению наказов избирателей депутатам Думы Советского района и Главе Советского района утвержденного решением Думы Советского района от 31.08.2011 года № 38.

Отчет содержит:

 информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам местного значения поселения за период 2011 – 2013 годов (приложение 1);

 информацию о выполнении наказов избирателей Советского района, реализация которых относится к вопросам местного значения муниципального района за период 2011 – 2013 годов (приложение 2).

Информация, содержащаяся в отчете представляет собой свод результатов проведения мероприятий по исполнению наказов избирателей органами местного самоуправления поселений Советского района, администрацией Советского района за указанный период.

Для выполнения наказов избирателей Советского района были утверждены 56 основных мероприятий, включающих в себя решения организационных, технических и нормотворческих  вопросов по отраслям:

1. Жилищное строительство – 13 мероприятий;

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 17 мероприятий;

3. Социальная сфера – 18 мероприятий;

4. Охрана общественного порядка – 3 мероприятия;

5. Благоустройство – 5 мероприятий.

При осуществлении бюджетного процесса и при разработке и утверждении планов и программ, а также при осуществлении иных полномочий по решению вопросов местного значения, администрация Советского района руководствовалась утвержденным планом мероприятий по выполнению наказов избирателей Советского района и определенной приоритетностью их выполнения.

Анализ исполнения консолидированного бюджета Советского района по отраслям приложен к пояснительной записке.

В целом по всем мероприятиям осуществляется планомерная работа, выполнение наказов в сфере  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного строительства носит программный характер, и выполнялись в объеме средств, утвержденных решением Думы Советского района о бюджете Советского района.

Общий объем средств, направленных на выполнение наказов избирателей Советского района за 2011-2013 годы составил 2 835 368,11 тыс. руб., в том числе: из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  1992628,84 тыс. руб.,  из бюджета Советского района 392044,77 тыс. руб., иные источники  450 694,5 тыс. руб.