Приложение 1

к решению Думы Советского района

от «27» февраля 2015 г. № 368

Отчёт

о реализации муниципальной программы «Доступная среда

в Советском районе на 2014 -2016 годы» за 2014 год

Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2014 – 2016 годы» утверждена постановлением администрации Советского района от 30.09.2013 №3265. В связи с приведением  программы в соответствие с бюджетом Советского района в программу внесены изменения, утверждённые постановлением администрации Советского района №1322 от 22.04.2014г.

Цель программы – Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Задачи программы: 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе. 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

Целевые показатели:

1. Увеличение числа «Карт объектов» объектов социальной инфраструктуры приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в собственности Советского района, размещенных на «Интерактивной карте доступности объектов» Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 г.г. 15 карт (факт 25)

2. Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в  собственности Советского района в 2014 г до 4 (факт 3).

3. Увеличение количества мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района в 2014 г.до 18 (факт 20).

Объемы и источники финансирования программы в 2014 году:

- Предусмотрено программой  3200 тысяч рублей;

- Утверждено в бюджете   1,1 тысяч рублей (0,04% от предусмотренного программой);

- Профинансировано за отчётный год – 1,1 тысяч рублей;

- Фактически исполнено за отчётную дату – 1,1 тысяч рублей.

Источник финансирования  бюджет Советского района.

Исполнение программных мероприятий.

1. В целях изучения и анализа доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с п.1.1. мероприятий программы  была организована  работа по формированию паспортов доступности объектов приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в собственности администрации Советского района. Сформировано 54 паспорта доступности. До 25 марта 2014 года  проведен скрининг паспортов доступности   и создан реестр  муниципальных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп, в который в соответствии с требованиями Приказа Министерства труда Российской Федерации от 25.12.2012 № 627 внесены объекты по характеристике деятельности и состоянию доступности. Информация направлена в Департамент социального развития ХМАО-Югры для размещения на «Карте доступности». На заседании межведомственной комиссии по обследованию объектов приоритетных в сфере жизнедеятельности инвалидов и других  маломобильных групп населения, где были определены объекты необходимые для формирования доступной среды в 2014 году.

2. В соответствии с п. 1.2. программы мероприятий состоялось  заседание межведомственной комиссии по обследованию объектов приоритетных в сфере жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, где были определены объекты необходимые для формирования доступной среды в 2014 году. Подготовлены акты обследования объектов.

3. В соответствии с п.2.1.мероприятий программы организованно участие членов районной общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» в «I Межрегиональном форуме для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость – в движении!»- проживание в г. Ханты-Мансийске – 1,1 тысяч рублей.  Организованы мероприятия в рамках декады, посвященной Международному Дню инвалидов (Ситцевый бал, Весёлые старты, чествование лучших спортсменов – инвалидов) и другие.

Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  Программы за 2014 год составил 1,35, что соответствует высокой эффективности.