Приложение 15

к решению Думы Советского района

от «27» февраля 2015 г. № 368

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в Советском районе

на 2014-2016 годы»

1. Муниципальная программа «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2014-2016 годы»» утвержденная постановлением администрации Советского района от 24 сентября 2013 года № 3196 (с внесенными изменениями утвержденными постановлениями  администрации Советского района от 28.04.2014 года № 1383 и от  02.10.2014 года № 4015).

2. Цели программы:

Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела;

 Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района;

 Создание условий для развития туристической привлекательности территории Советского района, расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

 Обеспечение деятельности органов управления культурой.

Задачи Программы:

 Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского района;

 Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;

 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

 Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи;

 Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел;

 Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур;

 Усиление социальной направленности культурной политики;

Развитие туристической привлекательности;

Повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры.

3. Из девятнадцати показателей результатов реализации программы целевые значения в 2014 году достигнуты по восемнадцати показателям:

| # № п/п | Наименование показателей | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено программой | Фактически за 2014 год |
| Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» |  |  |  |
| 1 | Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляров) | 6500 | 6 646 |
| 2 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах(%) | 59 % | 61 % |
| 3 | Объем баз данных МБУК МБСР собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей) | 83,4 | 89,3 |
| 4 | Число посещений сайта МБУК МБСР удаленными пользователями, в сети Интернет (тыс. человек) | 14,0 | 14,9 |
| 5 | Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%) | 10% | 10 % |
| 6 | Количество выставочных проектов, организованных на базе МБУК МИиР (единиц) | 53 | 55 |
| 7 | Число посещений муниципального музея на 1000 жителей (человек) | 358 | 364,0 |
| 8 | Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(%) | 36% | 36 % |
| 9 | Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети Интернет, от общего числа музейных предметов основного фонда МБУК МииР(%) | 10% | 10,9 % |
| 10 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Советского района к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (рублей) | 28 513,6 | 30 509,5 |
| Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства» |  |  |  |
| 11 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%) | 23% | 25,0 % |
| 12 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%) | 8,4% | 8,6 % |
| 13 | Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки) | 12 | 15 |
| 14 | Число обучающихся в МБОУДОД «Советская ДШИ» (человек) | 583 | 616 |
| 15 | Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные киноустановками Советского района (тыс. человек) | 14,7 | 15,9 |
| 16 | Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. человек) | 205,8 | 218,1 |
| Подпрограмма III «Создание условий для развития туристической привлекательности» |  |  |  |
| 17 | Количество проектов в сфере внутреннего туризма, реализуемых с помощью грантов Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (единиц) | На 2014 программой не предусмотрено |  |
| Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре» |  |  |  |
| 18 | Повышение уровня удовлетворенности жителів качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района (%) | 79,3 | 79,3 |
| 19 | Количество посещений МБУК МииР (%) | 45% | 45,6% |

4. Объем и источники финансирования Программы за 2014 год:

тыс. руб.

| Источники финансирования | Утверждено в бюджете Советского района | Профинансировано за отчетный год | Фактическое исполнение на отчетную дату | % исполнения к финансированию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |
| Бюджет ХМАО-Югры | 114 555,5 | 114 555,5 | 114 555,5 | 100 |
| Бюджет Советского района | 130 084,0 | 128 052,6 | 128 052,6 | 100 |
| Иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 244 789,5 | 242 758,1 | 242 758,1 | 100 |

5. Исполнение мероприятий программы:

Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации».

В результате реализации мероприятий Подпрограммы I Муниципальной программы были достигнуты следующие показатели:

1) Фонды муниципальных библиотек Советского района пополнились  на  1454 экз. Фонд на 1000 жителей увеличился на 30 экз. Повысилось качество предоставляемых населению библиотечных услуг.

2) Жители 4 поселений получили возможность поиска информации в СПС «Гарант» (Пионерский, Коммунистический, Агириш, Алябьевский) Более эффективно удовлетворяются информационно- правовые потребности населения.

3) Возросла надежность работы АБИС «ИРБИС64». Внесено 3000 ретроспективных записей в электронный каталог; доля каталога, переведенного в электронную форму возросла на 3%. Информационные ресурсы прошлых лет доступны жителям посредством сети Интернет.

4) Создано электронных копий 98 изданий представляющих краеведческую ценность, оцифровано  16 824 страницы. Решается проблема физической сохранности обязательного экземпляра муниципалитета.

5) Приобретено 4 АРМ и 1 ПК- моноблок в библиотеки. Модернизация парка ПК позволила заменить 20% оборудования, имеющего 100% износ. Повысилось качество предоставляемых населению библиотечных услуг.

6) Все  общедоступные библиотеки (100%) подключены к сети Интернет. Каждый житель Советского района имеет возможность доступа к информационным ресурсам.

7) Заимствовано 2863 записи из сводного библиотечно-информационного ресурса. Улучшилась оперативность и качество предоставляемых библиотечных услуг.

В 2014 году муниципальным бюджетным учреждением культуры «Музей истории и ремесел «Советского района» проведено 55 выставок, 5 из которых были из фондов музея «Природы и человека» г. Ханты-Мансийск, 408 экскурсий, которые посетили 10370 человек, 33 лекции, участие в которых приняли 1231 человек, так же музеем проведено 15 обучающих семинаров, количество обученных составило 260 человек.

Кроме того, в 2014 г. в целях развития традиционных народных ремесел, художественных промыслов и всех видов декоративно – прикладного творчества проведены мероприятия:

- районный семинар для педагогов учреждений дополнительного образования «Виды декоративно прикладного искусства Советского района», в котором приняли участие 46 педагогов учреждений дополнительного образования и специалистов культурно-досуговых учреждений;

- 344 практических занятия, из них: 33 занятия для льготной категории населения. Занятия посетили 6078 человек;

- 17 выставок (выставка в рамках праздника «День оленевода» с.п.Казым Белоярского района и с.п.Саранпауль, выставка в рамках проведения кинофестиваля «Дух огня» (г. Ханты-Мансийск), «Вороний день», День народного единства, «Советский спорт: от истоков к Олимпу», посвященная спортсменам Советского района и др.).

21 декабря 2014 года состоялось торжественное открытие культурного центра в г.п. Малиновский, строительство которого велось с августа 2013 года и завершилось 28 октября 2014 года (акт приема-передачи объекта «Культурный центр» в г.п.Малиновский во временную эксплуатацию). Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2014 года на основании разрешения на ввод от 29.12.2014 г. № ru 86506000-23.

На базе культурного центра размещено 3 учреждения:

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Орфей»;

 Малиновская поселковая библиотека – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района»;

 Музыкальное отделение муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств».

Так же в 2014 году произведено обновление материально-технической базы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств» (с учетом современных требований к организации образовательного процесса в области искусств)на 6 %, что обеспечивает улучшение качественного обучения учащихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и повешение качества предоставляемых образовательных услуг.

Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства».

В 2014 году, в рамках реализации мероприятий Подпрограммы II муниципальной программы на территории Советского района было организовано и проведено5 973 мероприятия по организации досуга населения, участие в которых приняло 313 534 человека, наиболее значимыми стали:

реализация творческого проекта «Вокруг света» (мировая культура);

 реализация творческого проекта «Русская культура»;

 районный конкурс патриотической песни «Северный ветер»;

 районный фестиваль семейного творчества «Веснушка»;

 районный фестиваль художественного чтения «Синяя птица»;

 районный праздник «Вороний день»;

 национальный праздник «Сабантуй»;

мероприятия в рамках празднования Дня Победы;

 мероприятия в рамках празднования Дня Советского района и Дня работников леса;

I фестиваль народного творчества «Рябиновые бусы»;

 I открытый районный фестиваль рыболовов-любителей «Серебристый карась»;

организация новогодних мероприятий;

 организация гастрольных поездок творческих коллективов учреждений культуры Советского района и т.д.

Так же в 2014 году воспитанники Советской детской школы искусств приняли участие в конкурсах различного уровня:

- IV открытый зональный конкурс «Юный пианист», г. Нягань (два вторых места);

Зональный конкурс хоровых и вокальных коллективов в г. Югорске (одно второе и два третьих места);

- Окружной конкурс исполнителей на классической гитаре «Мой остров гитара» в г.Нефтеюганске (лауреат 1 степени);

- Международный интернет-конкурс (Сербия) (ансамбль скрипачей – 2 место);

- IV открытый межрегиональный конкурс исполнителей на народных инструментах им. В.В. Знаменского в г.Екатеринбурге (лауреат 1 степени и Гран-при);

- Всероссийский конкурс «Роза ветров» в г. Ханты-Мансийске (гитара, лауреат 2 степени);

- Окружной конкурс «Десятая планета детям Югры» в г.Нефтеюганске (рисунок, лауреат 2 степени)

- Международный конкурс юных исполнителей на классической гитаре в г.Аша (лауреат 3 степени);

- IX европейский интернет-конкурс юных музыкантов г.Неаполь, Италия (скрипка, лауреат 2 и 1 степени);

- Осенняя творческая школа «Новые имена в Югре» в г.Нягань (фортепиано, лауреат 1 степени; скрипка, лауреат 1 степени; инструментальные ансамбли, лауреат 1 степени).

Подпрограмма III «Развитие внутреннего и въездного туризма»

Отсутствие показателей реализации мероприятий подпрограммы III в 2014 году обусловлено тем, что данное направление программы не обеспеченно финансированием.

Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре».

В 2014 году, в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 07.05.2012 года из средств муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2014-2016 годы»на увеличение заработной платы работников учреждений культуры и работников МБОУ ДОД «Советская ДШИ» было направленно 35 809,4 тыс. руб.

Так же, в соответствии с приказом Департамента культуры ХМАО-Югры от 24.02.2014 г. № 65/01-09 «О присуждении денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, и их работникам в 2014 году», по итогам конкурса выплачены поощрения муниципальному бюджетному учреждению сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард», в размере 150,0 тыс. руб.

6. Согласно расчетов, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации Программы за 2014 год составил 2,43, что соответствует высокой эффективности.