Приложение 23

к решению Думы Советского района

от «27» февраля 2015 г. № 368

Отчет

о реализации муниципальной программы «Улучшение кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Советского района на 2014-2016 годы»

за 2014 год

1. Муниципальная программа ««Улучшение кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Советского района на 2014-2016 годы» (далее программа) была утверждена постановлением администрации Советского района №3246 от 27.09.2013 года.

2. Цель Программы: Создание условий для улучшения кадровой обеспеченности органов местного самоуправления Советского района

Задачи Программы:

2.1. Предоставление гарантий и компенсаций работникам органов местного самоуправления Советского района.

2.2. Повышение социальной защищенности работников органов местного самоуправления Советского района.

2.3. Предоставление возможностей для профессионального роста муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района.

2.4. Обеспечение охраны труда работников органов местного самоуправления Советского района.

3. В 2014 году из четырех показателей результатов реализации программы целевые значения достигнуты по трем показателям.

| Наименование показателей | Значение показателей |  | Коэффициент (факт к плану) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | предусмотрено программой | фактически за 2014 год |  |
| Доля работников органов местного самоуправления Советского района реализовавших 1 раз в 2 года право на оплату льготного проезда к месту отдыха и обратно к общему числу работников органов местного самоуправления Советского района, % | 46 | 47 | 1,02 |
| Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района по решению вопросов местного значения муниципального района, место в рейтинге муниципальных образований автономного округа, место | 12 | 15 | 0,75 |
| Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района, получивших дополнительное профессиональное образование, человек | 39 | 39 | 1,00 |
| Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района, прошедших обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, человек | 50 | 57 | 1,14 |

4. Объёмы и источники финансирования Программы за 2014 год:

тыс. руб.

|  | Предусмот-рено программой | Утверждено в бюджете | Профинан-сировано | Фактическое исполне- ние | Исполнениев % к финансиро ванию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по Программе | 393955,8 | 370455,0 | 369565,8 | 369565,8 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет автономного округа - Югры | 1682,8 | 61606,8 | 61606,8 | 61606,8 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 392273,0 | 308848,2 | 307959,0 | 307959,0 | 100,0 |

5. Исполнение мероприятий Программы.

В 2014 году в рамках Программы были выполнены следующие мероприятия:

- оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам органов местного самоуправления Советского района и членам семьи работников- 4775,9 тыс.руб.  Льгота предоставлена 101 работнику, в том числе:

14 чел. – Дума Советского района;

59 чел. – администрация Советского района;

15 чел. – департамент социального развития;

13 чел. – финансово-экономическое управление;

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района - 7269,9 тыс.руб. Численность получателей - 71 человек;

- выплата Почетным гражданам Советского района, в соответствии с решением Думы Советского района - 1145,5 тыс.руб. Численность получателей - 66 человек.

- оплата работникам органов местного самоуправления Советского района денежного содержания, выплат социального характера и создание условий для исполнения служебных обязанностей (услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, приобретение основных средств и материалов) - 335782,3 тыс.руб. (284 человека);

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления Советского района и муниципальных учреждений района - 18402,7 тыс.руб.

- исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности автономного округа -  266,0тыс.руб.

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района

(оплата услуг обучающей организации, проезда, проживания в гостинице, суточных) -    397,9тыс.руб.

- исполнение государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - 1416,8 тыс.руб.

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров - 104,0 тыс.руб.

- страхование муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района, входящих в состав административной комиссии администрации Советского района, а также включенных в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления Советского района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, на случай причинения вреда здоровью и имуществу, в связи с исполнением ими должностных обязанностей – 4,8 тыс.руб.

6. Согласно расчетам, проведенным в утвержденном порядке, общий коэффициент эффективности реализации  Программы за 2014 год составил 0,87, что соответствует средней эффективности.