Приложение  10

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района»

за 2020 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2337 (с изменениями от 30.12.2020  №2729).

2. Цели программы:

1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.

2. Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района.

3. Создание условий для развития форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Задачи программы:

1. Обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления Советского района.

2. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы.

3. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи- нанси-ровано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 378 581,3 | 375 521,6 | 99,2 | 375 521,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 767,4 | 767,4 | 100,0 | 767,4 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 377 813,9 | 374 754,2 | 99,2 | 374 754,2 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание работников органов местного самоуправления Советского района | 351594,1 | Заработная плата, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), начисления на выплаты по оплате труда, оплата услуг связи, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
|  | Исполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и находящихся на территории Советского района | 767,4 | Оплата услуг связи, коммунальных услуг, прочих работ и услуг (подписка на периодические и справочные издания, оплата услуг по охране здания, приобретение лицензии на программу «Распорядительные документы органов власти»), приобретение основных средств, материалов и программного обеспечения. |
|  | Организация дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления Советского района(в том числе муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района) | 232,7 | Дополнительное профессиональное образование получили 114 работников органов местного самоуправления Советского района, в том числе: Администрация Советского района – 61 человек; Управление образования – 29 человек; Департамент социального развития – 13 человек; Финансово-экономическое управление – 11 человек. |
|  | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников органов местного самоуправления(в том числе муниципальных служащих органов местного самоуправления Советского района) | 31,2 | Обязательные предварительные медицинские осмотры прошли 13 работников органов местного самоуправления Советского района, в том числе: Администрация Советского района – 11 человек, Управление образования – 2 человека. |
|  | Осуществление выплат Почетным гражданам Советского района в соответствии с решением Думы Советского района | 1403,4 | Произведена выплата Почетным гражданам Советского района, в соответствии с решением Думы Советского района. Численность получателей выплат – 80 человек. |
|  | Транспортное и хозяйственное обслуживание | 12775,7 | Обеспечено транспортное и хозяйственное обслуживание администрации Советского района. |
|  | Мероприятия по представлению муниципального образования Советский район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями | 471,6 | Представление муниципального образования Советский район на мероприятиях. |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района | 8239,4 | Выплачены пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Советского района и должности муниципальной службы Советского района. Численность получателей – 92 человека. |
|  | Информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, за исключением предусмотренных статьями 22-24 Федерального закона № 131-ФЗ | 6,1 | В 2020 году информационное обеспечение форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления составлило 281 материал. Бюджетные средства в сумме 6,1 тыс. рублей направлены на создание информационного ролика по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Ролик транслировался в средствах массовой информации 6 раз. |
|  | Содействие созданию на территориях городских и сельского поселений Советского района территориальных общественных самоуправлений | 0,0 | 1. Главами поселений Советского района составлены прогнозные планы по созданию территориальных общественных самоуправлений в 2020-2021 годах. 2. Между Ассоциацией «Региональная Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и администрацией Советского района, администрациями поселений Советского района заключены соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития территориального общественного самоуправления на территории Советского района. 3. Во всех поселениях Советского района приняты решения органов местного самоуправления о порядке организации и осуществлении территориального общественного самоуправления, разработанные на основе модельных проектов решений, предоставленных администрацией Советского района (8 муниципальных правовых актов). 4. Органы местного самоуправления поселений Советского района оказывают содействие инициативным группам граждан в проведении учредительных конференций (собраний) граждан по созданию территориальных общественных самоуправлений, предоставляют помещения, оказывают консультационную и методическую помощь. За 2020 год на территории Советского района создан 1 ТОС с образованием юридического лица. |
|  | Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований, актива территориальных общественных самоуправлений, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, за исключением предусмотренных статьями 22-24 Федерального закона № 131-ФЗ | 0,0 | 1. В 2020 году проведено 6 семинаров в режиме видеоконференции на темы: 1.1. «Как на муниципальной территории выстроить эффективное местное самоуправление через местные сообщества и территориальные общественные самоуправления (ТОС)»; 1.2.«Соседские сообщества в социальных сетях: как создать, продвигать группы, давая максимум пользы для жителей территорий»; 1.3.«Цифровой муниципалитет, как применять цифровые технологии для развития территорий и местных сообществ»; 1.4.«Эффективные модели развития местных сообществ в муниципалитетах»; 1.5.«Вовлечение населения в формирование муниципальных благ через механизмы местного самоуправления, местных сообществ, ТОСы и опросы граждан»; 1.6.«Современные социальные технологии для развития местных сообществ». 2. Проведен онлайн вебинар с руководителями профильных региональных органов государственной власти, депутатами представительных органов муниципальных образований, главами муниципальных образований, руководителями советов муниципальных образований, активом местных сообществ и ТОС. |
|  | Участие актива территориальных общественных самоуправлений, сельских старост в форумах, семинарах, конференциях, «круглых столах» | 0,0 | В 2020 году проведен 1 семинар и 3 «круглых стола», в том числе: - 1 семинар на III Гражданском форуме некоммерческих организаций Советского района по созданию ТОСов и вовлечению граждан в осуществление местного самоуправления через инициативное бюджетирование и другие инструменты реализации проектов; - 1 «круглый стол» в г.п.Коммунистический по вопросам организации и осуществления ТОС на территории г.п. Коммунистический. - 2 «круглых стола» в г.п. Советский по вопросам организации и осуществления ТОС на территории г.п. Советский. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, % | 80,0 | 77,3 | 103,5 |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, % | 100,0 | 127,3 | 127,3 |
|  | Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Советском районе (с учетом поселений, входящих в состав Советского района) и случаев их применения), единиц | 93 | 93,0 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,65 баллов).