Приложение  11

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Обеспечение градостроительной деятельности  на территории Советского района»

# за 2020 год

1. Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района» (далее – программа) утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2330 (с изменениями от 01.10.2020 №2071).

2. Цель программы: Создание условий для устойчивого развития территории Советского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Задачи программы:

1.Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности .

2.Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского района.

3.Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района.

4.Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 17 529,3 | 17 528,7 | 100,0 | 17 528,7 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет ХМАО - Югры | 16 510,7 | 16 510,1 | 100,0 | 16 510,1 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 1 018,6 | 1 018,6 | 100,0 | 1 018,6 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских поселений и межселенной территории Советского района | 8619,1 | Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» выполнены работы по внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования городских поселений и межселенной территории Советского района |
|  | Подготовка проектов планировок и проектов межевания на территории Советского района | 8760,0 | Обществом с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский институт «Земля и город» выполнены работы по подготовке проектов планировок и проектов межевания на территории Советского района |
|  | Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района | 149,6 | Для исполнения функций, возложенных на управление архитектуры и градостроительства администрации Советского района приобретены: (процессор, монитор, уничтожитель бумаги) |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Обеспечение территории Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, % | 98 | 98 | 100,0 |
| 2. | Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, % | 80 | 80 | 100,0 |
| 3. | Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района, % | 60 | 0 | 0 |
| 4. | Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, % | 50 | 50 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  муниципальная программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,56 баллов).