Приложение  15

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие культуры в Советском районе»

за 2020 год

1. Муниципальная программа «Развитие культуры в Советском районе» (далее - программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2340 (с изменениями от 20.11.2020 № 2400).

2. Цели программы:

Укрепление единого культурного пространства Советского района, создание комфортных условий и равных возможностей доступа населения к культурным ценностям, цифровым ресурсам, самореализации и раскрытия таланта каждого жителя Советского района.

Задачи Программы:

1. Повышение качества услуг в сфере культуры путем модернизации имущественного комплекса учреждений культуры Советского района.

2. Создание равной доступности для населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала.

3. Совершенствование системы управления сферы культуры и историко-культурного наследия

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 147 872,2 | 147 772,2 | 99,9 | 147 772,2 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 5 414,7 | 5 414,7 | 100,0 | 5 414,7 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 142 457,5 | 142 357,5 | 99,9 | 142 357,5 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Модернизация муниципальных общедоступных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов | 662,9 | В библиотеки Советского района приобретена база данных электронной библиотеки «ЛитРес», обновлена автоматизированная библиотечно-информационная система ИРБИС, оплачены интернет-услуги, приобретен книжный фонд. |
| 2. | Комплектование фондов библиотек Советского района периодическими изданиями | 350,0 | В библиотеки Советского района оформлена подписка на периодические издания. |
| 3. | Создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» | 62,7 | Для участия в конкурсном отборе на создание модельной муниципальной библиотеки на базе Центральной районной библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» доля софинансирования МО Советский район составила 62,7 тыс.руб. |
| 4. | Приобретение, установка, ремонт материально технических средств и оборудования | 948,6 | - произведена отмостка в Коммунистической библиотеке МБУК МБСР; - проведен ремонт пожарной сигнализации, системы водоснабжения и санузлов и уставлена дополнительная система видеонаблюдения в ЦК «Сибирь»; - заменена входная дверь в МБУК МБСР. |
| 5. | Заключение договора на оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 53,6 | 1. На оказание услуг по сбору и обобщению данных, получаемых в целях проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры Советского района заключен муниципальный контракт № 001 от 11.11.2020 на сумму 45,0 тыс.руб. 2. Заключен лицензионный договор 3568/20 от 13.07.2020 о передаче прав лицензии на использование программного обеспечения на сумму 8,5 тыс.руб. |
| 6. | Пошив национальных костюмом Муниципальному бюджетному учреждению «Городской центр культуры и спорта» | 150,0 | Пошиты национальные костюмы Муниципальному бюджетному учреждению «Городской центр культуры и спорта» г. Советский. |
| 7. | Приобретение сценических костюмов, сценической обуви МБУ КСК «Импульс» г.п.Пионерский | 250,0 | Приобретены сценические костюмы и сценическая обувь в МБУ КСК «Импульс» г.п. Пионерский. |
| 8. | Приобретение сценических костюмов для хореографического ансамбля «Фаэтон» МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» | 50,0 | Приобретены сценические костюмы для хореографического ансамбля «Фаэтон» МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». |
| 9. | Приобретение вокальной радиосистемы МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш | 60,0 | Приобретена вокальная радиосистема МБУ КСК «Современник» г.п.Агириш. |
| 10. | Приобретение швейного оборудования, оргтехники, танцевальной обуви МБУ КСК «Романтик» г.п.Коммунистический | 60,0 | Приобретено швейное оборудование, оргтехника, танцевальная обувь в МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический. |
| 11. | Приобретение проектора МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» | 250,0 | Приобретен проектор в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». |
| 12. | Ремонт сцены, приобретение покрытия для сцены, замену входной группы МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш | 360,0 | Отремонтирована сцена, приобретено покрытие для сцены, произведена замена входной группы МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш. |
| 13. | Приобретение светового оборудования МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» | 350,0 | Приобретено световое оборудование в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» |
| 14. | Приобретение сценических костюмов для коллектива «Прялица» КСК «Русь» г.п.Зеленоборский | 85,0 | Приобретены сценические костюмы для коллектива «Прялица» КСК «Русь» г.п. Зеленоборский. |
| 15. | Приобретение компьютерной техники, оргтехники, баннеров для МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш, МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный, МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический, МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский | 1 000,0 | Приобретена компьютерная техника, оргтехника, баннеры для МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш, МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный, МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический, МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский. |
| 16. | Приобретение материалов для ремонта кровли и чердачного перекрытия здания, приобретение и доставка танцевальной обуви, пошив и доставка концертных костюмов МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный | 91,8 | Приобретены материалы для ремонта кровли и чердачного перекрытия здания, приобретена и доставлена танцевальная обувь, пошиты и доставлены концертные костюмы в МБУ КСК «Содружество» г.п. Таежный. |
| 17. | Приобретение оргтехники МБУК МБСР | 250,0 | Приобретена оргтехника в МБУК МБСР. |
| 18. | Приобретение выставочного оборудования МБУК МИиР | 100,0 | Приобретено выставочное оборудование в МБУК МИиР. |
| 19. | Ремонт сцены, приобретение сценического покрытия МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш | 150,0 | Отремонтирована сцена, приобретено сценическое покрытие в МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш. |
| 20. | Приобретение наградной продукции МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» | 80,0 | Приобретена наградная продукция в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». |
| 21. | Приобретение музыкальных инструментов МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» | 500,0 | Приобретены музыкальные инструменты в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь». |
| 22. | Приобретение сценических костюмов МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский | 210,6 | Приобретены сценические костюмы в МБУ КСК «Орион» г.п. Малиновский. |
| 23. | Приобретение оргтехники, бактерицидных облучателей - рециркуляторов МБУ КСК «Русь» г.п. Зеленоборский | 90,0 | Приобретена оргтехника, бактерицидные облучатели- рециркуляторы в МБУ КСК «Русь» г.п. Зеленоборский. |
| 24. | Приобретение неисключительных прав на использование Базы данных Электронной Системы «Культура» | 42,9 | Приобретены неисключительные права на использование Базы данных Электронной Системы «Культура» |
| 25. | Приобретение оборудования для организации онлайн трансляция и поддержания возможности дистанционного предоставления услуг | 226,3 | Приобретено оборудование для организации онлайн трансляция и поддержания возможности дистанционного предоставления услуг. |
| 26. | Проведение культурно-досуговых мероприятий | 1 932,7 | Проведены мероприятия к праздничным и памятным датам, конкурс снежных городков «Зимняя фантазия». |
| 27. | Проведение мероприятий по наказам избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры и Тюменской областной Думы | 1 099,5 | - проведен открытый литературный конкурс в рамках реализации проекта «Русь православная» МБУК МБСР — 54,0 тыс.руб; - проведены культурно-массовые мероприятия для лиц пожилого возраста в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 98,0 тыс.руб.; - проведены мероприятия для граждан пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе оплата за транспортные расходы МБУ КСК «Современник» г.п. Агириш - 90,0 тыс.руб.; - проведены культурно-массовые мероприятия в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 110,0 тыс.руб.; - реализован творческий проект «Детский сарафан» в МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 150 тыс.руб.; - издание сборника творческих работ «Пусть к себе» в МБУК МБСР - 188,5 тыс.руб.; - издана книга сказок Г.И. Логачевой в МБУ «ЦКиД г.п.Советский» - 409,0 тыс. руб. |
| 28. | Благотворительная помощь ПАО Банк «Открытие» на проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 300,0 | Произведен ремонт рупорной системы и проведен праздничный концерт |
| 29. | Предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) на реализацию проектов в сфере культуры | 250,0 | Проведено 2 конкурса: - 150,0 тыс.руб. получила НКО «Скрепка» - 100,0 тыс.руб. получила НКО «БЛИКИ» |
| 30. | Частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | 9 899,9 | Денежные средства направлены на частичное обеспечение расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях выполнения Федеральных поручений (№ ТГ-П12-718 от 01.02.2019) |
| 31. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, подведомственных ДСР | 127 855,7 | - финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК МБСР - 47 925,8 тыс.руб. - финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК МииР - 17 652,5 тыс.руб.; - финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 37 840,4 тыс.руб,; - финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания МАУ «Сфера» - 23 155,3 тыс.руб.; - оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК МБСР - 407,6 тыс.руб.; - оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК МииР - 215,1 тыс.руб.; - оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 52,6 тыс.руб.; - оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работникам МАУ «Сфера» - 532,0 тыс.руб.; - кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» - 40,4 тыс.руб. (услуги связи за 2019 год - 2,7 тыс.руб. и коммунальные услуги за 2019 год - 37,7 тыс.руб.); - кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК МБСР - 30,7 тыс.руб. (услуги связи за 2019 год - 9,9 тыс.руб. и коммунальные услуги за 2019 год - 20,8 тыс.руб.); - кредиторская задолженность прошлых периодов МБУК МИиР - 3,3 тыс.руб. (услуги связи за 2019 год). |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Количество библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района (экземпляров) | 6 605 | 6 699 | 101,4 |
| 2. | Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 16 | 16 | 100,0 |
| 3. | Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 0,09 | 0,09 | 100,0 |
| 4. | Увеличение числа посещений организаций культуры Советского района на 15 % к базовому значению (тыс. человек) | 428,2 | 469,9 | 109,0 |
| 5. | Увеличение числа посещений организаций культуры Советского района (%) | 105,2 | 103,1 | 98,0 |
| 6. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз к базовому значению (единиц) | 546,1 | 1 473,9 | 269,0 |
| 7. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (человек) | 9 | 9 | 100,0 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 8,35 баллов).