Приложение  19

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости

населения в Советском районе» за 2020 год

1. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2324 (с изменениями от 30.12.2020 № 2728).

2. Цели программы:

1. Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

2. Снижение уровня безработицы в Советском районе.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 14 731,5 | 12 630,0 | 85,7 | 12 630,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 14 692,0 | 12 590,5 | 85,7 | 12 590,5 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 39,5 | 39,5 | 100,0 | 39,5 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содействие трудоустройству граждан | 10 953,9 | Бюджетные средства направлены на предоставление работодателям муниципальной формы собственности ежемесячной компенсации расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на временные рабочие места и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды на компенсированный фонд оплаты труда. |
| 2. | Государственное управление охраной труда. | 1 636,6 | Бюджетные средства направлены на государственное управление охраной труда. |
| 3. | Приобретение средств защиты и дезинфицирующих средств для работающих в администрации Советского района, органах администрации Советского района в целях соблюдения мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории Советского района | 33,9 | Бюджетные средства направлены на приобретение средств защиты и дезинфицирующих средств для работающих в администрации Советского района, органах администрации Советского района в целях соблюдения мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 на территории Советского района. |
| 4. | Проведение производственного контроля | 4,6 | Бюджетные средства направлены на проведение производственного контроля. |
| 5. | Проведение районного этапа окружного конкурса работников организаций (учреждений, предприятий) Советского района «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» | 1,0 | Бюджетные средства направлены на приобретение рамок для вручения памятных дипломов за участие в муниципальном этапе конкурса работников организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» в Советском районе. |
| 6. | Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях Советского района | 0,0 | Подготовлено и направлено 36 методических руководств служб охраны труда. Методическая, справочная литература, нормативно – правовые акты направлены в 202 организации Советского района. Совместно с ООО «Техноавиа – Югра» подготовлено 3 он-лайн выставки-презентации по охране труда и средствам индивидуальной защиты. Проведено 7 семинаров – совещаний (по вопросам изменений в Трудовом и пенсионном законодательстве; по вопросам правоприменительной практики при осуществлении контроля за приемом на работу инвалидов; по вопросам подготовки информации о состоянии условий и охраны труда в организациях). |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и/или со смертельным исходом в год, человек | 0 | 0 | 100,0 |
| 2. | Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Советском районе (на конец года), % | 6,3 | 6,27 | 99,5 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной оценки составляет – 7,87 баллов).