Приложение  2

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Развитие экономического потенциала Советского района»

# за 2020 год

1. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 года № 2342 (с изменениями от 18.01.2021 № 33).

2. Цель Программы: Повышение экономического потенциала Советского района.

Задачи Программы:

1. Развитие предпринимательства в Советском районе;

2. Развитие агропромышленного комплекса в Советском районе;

3. Развитие промышленности в Советском районе;

4. Развитие туризма Советского района;

5. Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей.

# 3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

|  | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 40496,8 | 38961,0 | 96,2 | 38961,0 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО - Югры | 38798,4 | 37262,6 | 96,0 | 37262,6 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 1698,4 | 1698,4 | 100,0 | 1698,4 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района).

# 4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, проведение информационной кампании, направленной на создание положительного образа предпринимателя, организация муниципальных выставочно- ярмарочных мероприятий и участие субъектов МСП в межмуниципальных, региональных и межрегиональных выставочно – ярмарочных мероприятиях | 375,0 | Бюджетные средства направлены на на оказание услуг по информированию населения и предпринимателей Советского района, направленных на популяризацию и создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, повышение информированности граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки. Изготовлен рекламно-информационный раздаточный материал в количестве 500 единиц. |
|  | Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений | 798,9 | Оказана финансовая поддержка на аренду (субаренду) нежилых помещений 12 субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | 334,8 | Оказана финансовая поддержка по предоставленным консалтинговым услугам 12 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2838,4 | Оказана финансовая поддержка на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов 12 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) | 208,0 | Оказана финансовая поддержка по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции (в том числе продовольственного сырья) 6 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции народных художественных промыслов и ремесла | 11,4 | Оказана финансовая поддержка на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции народных художественных промыслов и ремесла 1 субъекту МСП, осуществляющему социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров | 295,5 | Оказана финансовая поддержка, связанная с созданием и (или) развитием центров время препровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей, и (или) дошкольных образовательных центров 2 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат, связанных со специальной оценкой условий труда | 26,8 | Оказана финансовая поддержка, связанная со специальной оценкой условий труда 2 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 100,0 | Оказана финансовая поддержка, связанная с началом предпринимательской деятельности 2 субъектам МСП, осуществляющим социально значимый вид деятельности. |
|  | Возмещение части затрат на создание Коворкинг-центра | 449,6 | Оказана финансовая поддержка на создание Коворкинг-центра 1 субъекту МСП. |
|  | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного питания | 1200,8 | Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг в сфере общественного питания 1 юридическому лицу. |
|  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по мерам поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением профилактики новой коронавирусной инфекции | 50,0 | Изготовление и транслирование видеоролика по мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением профилактики новой коронавирусной инфекции на телеканале «Первый Советский» |
|  | Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на возмещение части затрат за аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой (частной) собственности | 2789,7 | Оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат за аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой (частной) собственности 23 субъектам МСП. |
|  | Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на возмещение части затрат за коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде). | 718,2 | Оказана финансовая поддержка на возмещение части затрат за коммунальные услуги (в нежилых помещениях, находящихся в собственности заявителя, аренде (субаренде) 7 субъектам МСП. |
|  | Предоставление субсидии на реализацию продукции растениеводства в защищенном грунте собственного производства (за исключением личных подсобных хозяйств) | 1795,3 | За 2020 год субсидия предоставлена по ставке 25 тыс. рублей за тонну огурцов и помидор, 14,5 тыс. рублей за тонну зеленных культур. Объем субсидий за реализацию продукции растениеводства составил: за 43,59 тонн огурцов - 1089,75 тыс. рублей; за 14,01 тонн помидор - 350,25 тыс. рублей; за 24,5 тонн зеленных культур - 355,25 тыс. руб. (в том числе 3,5 тонн за декабрь 2019 года). Субсидия предоставлена 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю. |
|  | Предоставление субсидии на реализацию продукции птицеводства собственного производства (за исключением личных подсобных хозяйств), реализацию мяса свиней собственного производства | 12245,2 | Выплачена субсидия за объемы произведенного и реализованного мяса свиней по ставке 25,0 тыс. рублей за 1 тонну живой массы свинины; 39 305 рублей за тонну живой массы птицы. Объем субсидий за производство мяса (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населения) составил: за 13,752 тонны мяса свиней – 343,8 тыс. руб.; за 302,795 тонны мяса птицы – 11901,4 тыс. руб. (в том числе 22,768 тонны за декабрь 2019 года). Субсидия предоставлена 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям. |
|  | Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства) | 2346,5 | Выплачена субсидия 72 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на содержание маточного поголовья животных, в том числе: 40 голов коров, 6 голов лошадей, 299 голов свиноматок, 105 голов овец (коз), 1800 голов кроликов. |
|  | Предоставление субсидии на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных подсобных хозяйств) | 4120,8 | Выплачена субсидия 9 сельхозтоваропроизводителям на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных: субсидия предоставляется при наличии маточного поголовья сельскохозяйственных животных всех видов, за исключением птицы и пушных зверей, в количестве менее 100 условных голов. |
|  | Предоставление субсидии на реализацию молока и молочных продуктов собственного производства | 5415,4 | Выплачена субсидия в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года по ставке 12 тыс. рублей за 1 тонну в натуральном весе; с 1 апреля 2020 года субсидия предоставляется по ставке 13,2 тыс. рублей за тонну в натуральном весе. Объем субсидий за производство молока (без учета хозяйств населения) составил: - за период с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года 1553,8 тыс. руб. за 129,484 тонны (в том числе 30,628 тонн за декабрь 2019 года) - с 1 апреля 2020 года 3861,63 тыс. руб. за 292,548 тонны. Субсидия предоставлена 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю. |
|  | Предоставление субсидии на реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей собственного производства | 1840,7 | Выплачена субсидия по ставке 40 тыс. рублей за 1 тонну живой массы. Объем производства мяса крупного и мелкого рогатого скота (на убой в живом весе) в целом по району (без учета хозяйств населения) за 2020 год составил 46,017 тонн. Субсидия предоставлена 1 сельскохозяйственному товаропроизводителю. |
|  | Предоставление субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса, приобретения техники и оборудования | 1000 | Выплачена субсидия 1 сельхозтоваропроизводителю за приобретение сельскохозяйственной техники. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, единиц | 170 | 170 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц | 62 | 61 | 98,4 |
|  | Количество физических лиц, вовлеченных в реализацию мероприятий, человек | 12 | 12 | 100 |
|  | Количество поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории Советского района: крупно-рогатый скот (голов) | 276 | 280 | 101,4 |
|  | Количество туристов, размещенных в коллективных местах размещения, человек | 7760 | 5126 | 66,0 |
|  | Количество обращений за правовой помощью для потребителей, единиц | 10 | 15 | 150 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р) программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет - 9,61 балла).