Приложение  20

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы Советского района

«Безопасность жизнедеятельности в Советском районе»

за 2020 год

1. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2339 (с изменениями от 30.12.2020 № 2730).

2. Цели программы:

1. Повышение уровня гражданской защиты населения в Советском районе.

2. Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

3. Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи программы:

1. Обеспечение необходимого уровня защиты населения и имущества от чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) на территории Советского района.

2. Обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Совершенствование защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 40 909,1 | 38 006, 4 | 92,9 | 38 006, 4 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 576,5 | 576,5 | 100,0 | 576,5 | 100,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2 843, 5 | 2 843,5 | 100,0 | 2 843,5 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 37 489,1 | 34 586,4 | 92,3 | 34 586,4 | 100,0 |

*- (по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района)

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство и ремонт источников противопожарного водоснабжения. | 0,0 | Проведено обслуживание и ремонт пожарных водоёмов, находящихся на балансе поселений района за счёт бюджета поселений. |
| 2. | Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожарах. | 0,0 | Проведена установка пожарных извещателей, в том числе извещателей с GSM – модулем в г.п. Советский за счёт бюджета поселения. |
| 3. | Пополнение и обеспечение сохранности созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. | 10,0 | Обеспечение резерва материальных ресурсов администрации Советского района средствами защиты органов дыхания, зрения и кожи (защитными масками, защитными очками, медицинскими перчатками), дезинфицирующими жидкостями. |
| 4. | Проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний. | 28747,1 | - Бюджетные трансферты поселениям района на выполнение мероприятий по обеспечению профилактических дезинфицирующих мероприятий (11 470,8 тысяч рублей); - обеспечение средствами защиты органов дыхания и зрения, обеспечение безконтактными термометрами и рециркуляторами бактерицидными подведомственных учреждений Управления образования ( 9 386,5 тысяч рублей); - обеспечение средствами защиты органов дыхания и зрения, обеспечение безконтактными термометрами и рециркуляторами бактерицидными подведомственных учреждений Департамента социального развития ( 5 194,2 тысяч рублей); - организация работы обсерваторов для изоляции и медицинского наблюдения за лицами (326,8 тыс.рублей); - прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий, обеспечение работы контрольно-пропускных пунктов (751,4 тыс.рублей); - обеспечение безопасного проведения голосования по внесению изменений в Конституцию РФ ( 576,5 тыс. рублей); - проведение заключительной дезинфекции помещений в административных зданиях (286,6 тыс.рублей); - приобретение дезинфицирующих средств, средств защиты органов дыхания и кожи( 663,4 тысячи рублей); - изготовление и прокат видеоролика по мерам профилактики против COVID-19 для информирования населения Советского района о соблюдении режима обязательной самоизоляции (50,0 тысяч рублей); - обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий в Думе Советского района( 40,9 тысяч рублей). |
| 5. | Проведение модернизации местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории Советского района | 0,0 | Проведено техническое обслуживание местной автоматизированной системы централизованного оповещения г.п. Советский. |
| 6. | Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района» | 9246,2 | Заработная плата, социальные выплаты, оплата каналов связи МКУ «ЕДДС Советского района», системы «112» и РАСЦО, обучение, приобретение средств вычислительной техники. |
| 7. | Создание и организация деятельности курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов гражданской обороны. | 3,1 | Приобретены канцелярские принадлежности для обеспечения работы учебно-консультационных пунктов. |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Количество источников противопожарного водоснабжения, единиц | 121 | 121 | 100 |
|  | Количество мест проживания обеспеченных системами, обнаружения и оповещения, единиц | 40 | 40 | 100 |
|  | Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов в целях гражданской обороны,% | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват населения обучением и пропагандой Советского района, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Количество муниципальных образований Советского района, обеспеченных объектами обучения населения и должностных лиц в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, единиц | 5 | 5 | 100 |
|  | Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, % | 75 | 75 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на приведение МКУ «ЕДДС Советского района» в соответствие с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-2016, единиц | 10 | 10 | 100 |
|  | Охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий,% | 100 | 100 | 100 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной оценки составляет – 7,85 баллов).