Приложение  21

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Доступная среда в Советском районе»

за 2020 год

1. Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе» (далее программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 №2326 (с изменениями от 08.11.2019 №2511).

2. Цель программы: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

3. Объемы и источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профинан-сировано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 1197,6 | 1197,6 | 100,0 | 1197,6 | 100,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Советского района | 1197,6 | 1197,6 | 100,0 | 1197,6 | 100,0 |

*- ( по данным Финансово-экономического  управления администрации Советского района).

4. Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе | 1,0 | Проведена работа по актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры Советского района. Проведена консультативная работа по обновлению паспортов доступности ОСИ подведомственных учреждений. 1,0 (тыс. руб.) израсходована Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» на приобретение знака вызов персонала. |
| 2. | Создание условий для преодоления социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе | 0,0 | 1. Всего за 2020 год проведено 25 мероприятий, направленных на формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, на социальную адаптацию инвалидов. 2. В целях информационного обеспечения функционирования муниципальной системы комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающих размещены на сайте Советского района: - перечень организаций, предоставляющих услуги детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и расстройствами аутистического спектра; - реестр специалистов разной ведомственной принадлежности и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, социальной защиты и занятости населения людям с РАС, их семьям; - информационные материалы. |
| 3. | Реализация проекта «Советский район - территория равных возможностей». | 1196,6 | Денежные средства направлены: 56,3 тыс. рублей - на приобретение компьютерной техники, фототехника (цветной принтер, фотокамера) 100,0 тыс. рублей - на подготовку ежегодного творческого фестиваля для семей с детьми «Шаг на встречу». 250,0 тыс. рублей - на приобретение реабилитационного оборудования - тренажер – Вертикализатор для реализации программы по организации присмотра за детьми - инвалидами в период отсутствия родителей «Передышка». 200,0 тыс. рублей - на приобретение интерактивной песочницы - стол «Островок» для реализации программы по формированию родительских компетенций в сфере социальной адаптации детей инвалидов и детей с ОВЗ посредством технологий «Оккупациональная терапия». 50,0 тыс. рублей - на проведение районной конференции «Семья с особенным ребенком - объект муниципальной социальной поддержки». 80,0 тыс. рублей - для разработки содержания и создания портфолио достижений семей, отражающих успехи детей - участников проекта. 100,0 тыс. рублей - для издания и распространения информационно-методического сборника. 150,0 тыс. рублей - для реализации программы выходного дня «СемЯ» по организации досуга семей с детьми - инвалидами и с детьми с ОВЗ, проживающими на территории Советского района. 210,3 тыс. рублей - на организацию и проведение повышения профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта «Советский район - территория равных возможностей». |

5. Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
| 1. | 1. Увеличение количества объектов, на которых проведены мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района, для инвалидов и других маломобильных групп населения за период реализации программы | 2 | 1 | 50,0 |
| 2. | Увеличение количества мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского район | 24 | 25 | 104,2 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района» (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)    программа оценивается как «умеренно эффективная»  (значение балльной интегральной оценки составляет – 7,75 баллов).