Приложение  6

к решению Думы Советского района

от «26» марта 2021 г. № 460

Отчет о реализации

муниципальной программы Советского района

«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района»

за 2020 год

- Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района» (далее – программа), утверждена постановлением администрации Советского района от 29.10.2018 № 2344 (с изменениями от  25.12.2020 № 2677).

- Цели программы:

1. Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района.

2. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачи программы:

1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района.

2. Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.

- Объемы источники финансирования программы за 2020 год.

| Источники финансирования | Годовые плановые назначения*, тыс. руб. | Профи-нансиро-вано*, тыс. руб. | % финанси-рования к плану | Фактические расходы*, тыс. руб. | % исполнения к финанси- рованию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе, в том числе: | 275 276,8 | 275 276,7 | 100,0 | 275 276,7 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет ХМАО – Югры | 227 407,0 | 227 406,9 | 100,0 | 227 406,9 | 100,0 |
| Бюджет Советского района | 47 869,8 | 47 869,8 | 100,0 | 47 869,8 | 100,0 |

*- по данным Финансово-экономического управления администрации Советского района.

- Выполнение мероприятий программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятий программы | Фактические расходы, тыс. руб. | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа | 9649,1 | В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 07.11.2013 № 118-оз «О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению ХМАО - Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам» МО Советский район в 2020 году предоставлена субсидия АО «Сжиженных газ Север», осуществившего реализацию сжиженного газа в объеме 42,8 тонны населению Советского района по социально ориентированным розничным ценам. |
|  | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды населению, не обеспеченному централизованным водоснабжением | 1407,0 | Предоставлена субсидия АО «Генерация» в целях возмещения затрат за 2019 год в связи с оказанием услуги по подвозу (доставке) воды в объеме 3,5 тыс.м3 населению г.п. Коммунистический, необеспеченному централизованным водоснабжением. |
|  | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение затрат в целях оплаты задолженности организаций коммунального комплекса за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед гарантирующими поставщиками | 155295,7 | Предоставлена субсидия АО «Генерация» 134 662,6 тыс. руб. и МУП «СТВК» 20 633,1 тыс. руб. в целях оплаты задолженности перед гарантирующими поставщиками: ООО «Газпром межрегионгаз Север» за потребленный газ в размере 98 334,0 тыс. руб. и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» за потребленную электрическую энергию в размере 56 961,7 тыс. руб. |
|  | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат на передачу (транспортировку) тепловой энергии, теплоносителя | 7600,0 | Предоставлена субсидия АО «Генерация» в целях возмещения затрат на передачу (транспортировку) тепловой энергии, теплоносителя. |
|  | Предоставление субсидии в целях возмещения затрат за доставку населению сжиженного газа для бытовых нужд | 332,5 | Предоставлена субсидия АО «СГ Север», осуществляющему доставку сжиженного газа (СГ) на территории Советского района, за период январь-ноябрь 2019 года за 38,7 тонн. Доля софинансирования из бюджета Советского района – 40%, округ – 60%. Стоимость доставки СГ населению в 2019 - 8,59 руб./кг, без НДС. |
|  | Предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов | 69180,8 | Предоставлена субсидия МУП «СТВК» на капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов. В результате капитально отремонтировано 1765,5 метров сетей тепло-, водоснабжения и 1062 метров сетей водоотведения. Произведен капитальный ремонт: - приемного резервуара для слива АС-машин на сетях водоотведения (с заменой оборудования, кабелей электроснабжения, емкости мини КНС) Промзона г.п. Таежный; - производственного корпуса очистных сооружений (с заменой емкости КНС, насосного оборудования, кабеля электроснабжения) Северная промзона г.п. Советский; - скважины № 4-90-э на водозаборных сооружениях г.п. Зеленоборск (с заменой насосного оборудования, трубопровода скважины, кабеля электроснабжения). |
|  | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро- тепло- газо- и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 4,6 | Исполнение полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. |
|  | Организация реализации инвестиционных программ по капитальному строительству и реконструкции объектов Советского района | 21095,8 | Содержание МКУ «УКС Советского района» |
|  | Изготовление технических планов | 230,0 | Изготовлены технические планы: - инженерные сети к комплексу индивидуальной жилой застройки мкр. Картопья-2 г. Советский; - инженерные сети к микрорайону индивидуальной жилой застройки в границах улиц Парковая – Восточная п. Алябьевский. |
|  | Осуществление полномочий по организации в границах поселений теплоснабжения, водоснабжения населения и водоотведения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям | 10481,3 | Произведен расчет по муниципальному контракту с ООО «Сибпрофконсалт» (г.Тюмень) за выполненные работы по техническому обследованию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения поселений Советского района. |

5.  Исполнение целевых показателей результатов реализации программы за 2020 год.

| № п/п | Наименование целевых показателей муниципальной программы | Значение целевых показателей муниципальной программы |  | Степень достижения целевых значений показателей* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по программе (план) | фактически за отчетный период (факт) |  |
|  | Аварийность систем, ед/км | 0,44 | 0,46 | 95,7 |
|  | Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, % | 56,5 | 57,8 | 97,8 |
|  | Доля сетей водоснабжения, требующих замены, % | 46,5 | 44,4 | 104,7 |
|  | Доля сетей водоотведения, требующих замены, % | 27,5 | 49,5 | 55,6 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал | 165 | 165,3 | 99,8 |
|  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт-час/м3 | 2,35 | 2,37 | 99,2 |
|  | Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, % | 0 | 0 | 100 |
|  | Удельный вес схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений Советского района к общему количеству схем ресурсоснабжения, необходимых для утверждения, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений Советского района к общему количеству ПКР, необходимых для утверждения, % | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля обеспеченности населения, не имеющего централизованного газоснабжения, сжиженным газом по социально-ориентированным розничным ценам, % | 100 | 100 | 100 |

*для прямых показателей (положительной динамикой является увеличение значения показателя) - как отношение достигнутого значения показателя в отчетном году к плановому значению (в %);

для обратных показателей (положительной динамикой является снижение значения показателя) – как отношение планового значения к достигнутому значению  показателя в отчетном году (в %).

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Согласно расчетам, проведенным в соответствии с распоряжением администрации Советского района от 23.12.2019 № 432-р «О Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ Советского района»  (с изменениями от 31.12.2019 № 452-р)   программа оценивается как «эффективная» (значение балльной интегральной оценки составляет – 8,8 баллов).